## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县教育局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.50 | 19.50 |  | 19.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.5 | 19.5 |  | 19.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扩大收益学生范围人数，提升农村少年儿童的思想道德素质，丰富农村少年儿童的精神文化生活，促使农村少年儿童健康成长，受益群体满意度达95%以上 | [5 empty] | 1.扩大收益学生范围人数，提升农村少年儿童的思想道德素质，丰富农村少年儿童的精神文化生活，促使农村少年儿童健康成长； 2.受益群体满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目学校平均设置活动项目数 |  |  | >=6项 | 6项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目学校招幕校内外专兼职辅导员人数 |  |  | >=7人 | 7人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动室修缮验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动器材质量合格率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=1% | 0% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益学校数 |  |  | >=13% | 13所 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益未成年人数 |  |  | >=9019人 | 9019人 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生心理健康水平 |  |  | 有所提升 | 100% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生综合素质 |  |  | 有所提升 | 100% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00