## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5932.00 | 5932.00 |  | 2434.00 |  | 10 |  | 41.03% |  | 4.10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5932 | 5932 |  | 2434 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新增耕地及高质量标准农田6624亩、缓解建设占用耕地多、耕地后备资源匮乏、耕地占补平衡能力严重不足的县情，解决尼勒克县耕地占补平衡困难矛盾，符合国土资源部出台的“占优补优、占水田补水田”相关政策细则。通过规划增加耕地面积，完善田间基础设施，通过对新增耕地培肥，提高农田质量，改善农业生产条件，提高土地利用率，增加土地收益。 | [5 empty] | 巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略，优先用于高标准农田建设等补充耕地任务；土地开发建设规模15797.8亩，截至目前已支付工程款2284.24万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地 （亩） |  |  | >=6624亩 | 6624亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田（亩） |  |  | >=6624亩 | 6624亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 根据项目实施进度拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地质量保障 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年11月 | 2022年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程施工费 |  |  | <=4553.11万元 | 2344万 | 6 |  | 3.06 |  | 根据项目实施进度拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项涉及费 |  |  | <=205万元 | 50万元 | 6 |  | 1.44 |  | 根据项目实施进度拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监理费 |  |  | <=89万元 | 40万元 | 6 |  | 2.7 |  | 根据项目实施进度拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 竣工决算审计费 |  |  | <=40万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 根据项目实施进度拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目管理费 |  |  | <=131万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 根据项目实施进度拨付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善耕地质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产力能力 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障耕地质量 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障可持续发展 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障耕地性质 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.30