## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2018年尼勒克县城陶粒彩色地面和外墙粉刷建设项目1
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：农机局、地税局、电信局、工商局、广电局、文化中心等进行外墙保温粉刷等配套设施。 目标二：对唐布拉路、幸福路、迎宾路、文化路进行陶粒彩色地面铺设13611.88平方米。 | [5 empty] | 目标一：农机局、地税局、电信局、工商局、广电局、文化中心等进行外墙保温粉刷等配套设施。 目标二：对唐布拉路、幸福路、迎宾路、文化路进行陶粒彩色地面铺设13611.88平方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外墙粉刷面积 |  |  | >=9836.3平方米 | 9836.3平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 粉刷陶粒彩色地面时限 |  |  | <=60天 | 60天 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成外墙粉刷时限 |  |  | <=60天 | 60天 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设总成本 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动县城经济发展 |  |  | 有所提高 | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活质量 |  |  | 有所提高 | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 优化城市环境 |  |  | >=95% | 95% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保温年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 9 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00