## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年度残疾人“两项补贴”资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县残疾人联合会本級
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 486.58 | 486.58 |  | 486.58 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 486.58 | 486.58 |  | 486.58 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对残疾人两项补贴进行整体综合性评价，反映社会效益，为全力推进精准扶贫，精准脱贫，以残疾人需求为导向，制定残疾人专项福利制度，不断提高残疾人保障水平，逐步完善残疾人社会保障体系，加快推进残疾人小康进程，加强困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探讨经验。 | [5 empty] | 已落实发放全县共有残疾人40596人次，全年发放残疾人“两项补贴”486.58万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴 |  |  | >=18084人次 | 18084人次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴 |  |  | >=22512人次 | 22512人次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人接收服务率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 重度残疾人护理补贴费用 |  |  | <=120元/人/月 | 120元/人/月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 困难残疾人生活补贴费用 |  |  | <=120元/人/月 | 120元/人/月 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提保障残疾人及其家庭生活水平 |  |  | 有所保障 | 有所保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助残疾人及家庭满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00