## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年尼勒克县苹果病害防治项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 28.94 |  | 10 |  | 96.47% |  | 9.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 28.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过苹果病害的专项调查、为预防除治，同时加强对疫情的检疫封锁提到基础性工作，做到及时发现、及时除治，达到有病不扩散、有虫不成灾、发生范围逐步缩小的目标。 目标2：建立苹果病害预测预警体系建设，综合防治体系建设，防治队伍建设和防治机构的基础设施建设。发生率、防治率达到99%以上，监测覆盖达到100%。治理尼勒克县境内林果1200亩。 目标3：完成1200亩苹果病害春季药物清园、花期雨季药剂防治和秋季果实采摘后的药剂防治任务，达到防治预期目的。 | [5 empty] | 林业有害生物防治面积0.12万亩；主要林业有害生物成灾率0.40%；林业有害生物防治项目75%；林业有害生物防治挽回经济损失0.03亿元；可有效遏制重大危险性林业有害生物虫的发生危害趋势，提高防灾御灾减灾水平；林业有害生物无公害防治率85%；林业有害生物防治辖区民众满意度95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：林业有害生物防治面积（万亩） |  |  | >=0.12万亩 | 12万亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：主要林业有害生物成灾率 |  |  | <=0.45% | 0.4% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：林业有害生物防治任务完成率 |  |  | >=80% | 75% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：林业有害生物防治项目（万元） |  |  | 30万元 | 28.94万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：林业有害生物防治挽回经济损失（亿元） |  |  | 0.03亿元 | 0.03亿元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：可有效遏制重大危险性林业有害生物虫的发生危害趋势，提高防灾御灾减灾水平 |  |  | 有效遏制 | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：林业有害生物无公害防治率 |  |  | >=80% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：林业有害生物防治效果持续发挥作用期限（年） |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：林业有害生物防治辖区民众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.65