## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 全民健康体检项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129.54 | 129.54 |  | 129.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.54 | 129.54 |  | 129.54 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展全民健康体检工作，体检覆盖率100%；全民健康体检信息系统建设率≥50%；居民健康档案规范化电子建档率≥75%；全民健康体检设备到位率≥70%；2021年11月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | [5 empty] | 开展全民健康体检工作，体检覆盖率已100.2%;全民健康体检信息系统建设率94%；居民健康档案规范化电子建档率≥75%；全民健康体检设备到位率100%；2021年11月底前已完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全民健康体检督导次数（次） |  |  | >=1次 | 1次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：全民健康体检受益人数（万人） |  |  | >=180.71万人 | 180.71万人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：体检完成率（%） |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=75% | 75% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：全民健康体检设备到位率（%） |  |  | >=70% | 70% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标4：全民健康体检信息系统建设率（%） |  |  | >=50% | 50% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：全民健康体检完成及时率（%） |  |  | >=100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1:全民健康体检自治区财政补助资金人均标准（元/人） |  |  | >=8元/人 | 8元/人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高公共卫生均等化水平 |  |  | 逐步提高 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：提高居民健康水平 |  |  | 逐步提高 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：全民健康体检受益人满意度（%） |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100