## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 尼勒克县社会信用信息共享平台项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成硬件设备及社会信用平台管理系统开发 | [5 empty] | 完成硬件设备及社会信用平台管理系统开发，提高全社会诚信意识
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件、软件采购或维护设备 |  |  | >=11台 | 11台 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发社会信用平台系统数量 |  |  | >=1套 | 1套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=3% | 3% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=0.5天 | 0.5天 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=1小时 | 1小时 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | <=5% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善信用服务体系 |  |  | 有效提升 | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全社会诚信意识 |  |  | 显著增强 | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=3年 | 3年 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 9 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100