## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 尼勒克县2020年棚户区改造项目（二期）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20000.00 | 20000.00 |  | 20000.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 棚改既是重大民生工程，又是经济稳增长的重要动力。 | [5 empty] | 棚改既是重大民生工程，又是经济稳增长的重要动力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建安置房建筑面积 |  |  | >=97000平方米 | 62000平方米 | 6 |  | 3.84 |  | 项目未完工，交付使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建安置房数量 |  |  | =27栋 | 19栋 | 6 |  | 4.2 |  | 项目未完工，交付使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=99% | 0% | 6 |  | 0 |  | 项目未完工，交付使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用准确率 |  |  | >=99% | 99% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期开工率 |  |  | >=99% | 99% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=99% | 85% | 6 |  | 5.1 |  | 项目未完工，交付使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=1% | 1% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 安置房使用率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件和环境 |  |  | 有效改善 | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决居民住房问题户数 |  |  | =1180户 | 524户 | 6 |  | 2.64 |  | 项目未完工，交付使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升生态系统和生态平衡的良好高效循环 |  |  | 有效改善 | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 安置房预计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城镇化进程 |  |  | 加快城镇化进程 | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 按县城规划发展 |  |  | >=99% | 99% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.78