## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 尼勒克县2021年城市维护费项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 尼勒克县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 733.25 |  | 733.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 733.25 |  | 733.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：完成县城14条市政道路的维护工作，道路保洁及路面的洒水降尘能够确保地区的环境质量。 目标二：加强路灯、红绿灯维护管理维护以及县城园林绿化工作的管理。 目标三：保障人民群众有一个良好的工作、生活环境，提升县城环境水平,不断完善环境整体质量和水平。 | [5 empty] | 目标一：完成县城14条市政道路的维护工作，道路保洁及路面的洒水降尘能够确保地区的环境质量。 目标二：加强路灯、红绿灯维护管理维护以及县城园林绿化工作的管理。 目标三：保障人民群众有一个良好的工作、生活环境，提升县城环境水平,不断完善环境整体质量和水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标一：维护城市道路数量 |  |  | >=14条 | 14条 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用环卫工人数与园林绿化工人数 |  |  | >=135人 | 135人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维护道路质量合格率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城市配套设施质量合格率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 清雪及时率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 环卫工人、园林绿化工人工资 |  |  | <=429万 | 429万 | 8 |  | 8 |  | 资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 路灯电费及维修 |  |  | <=195万 | 195万 | 8 |  | 8 |  | 资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 26辆环卫车、绿化喷洒车等运行费用 |  |  | <=109.25万 | 109.25万 | 8 |  | 8 |  | 资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人民生活环境 |  |  | 有所改善 | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保城市人居环境符合经济的发展 |  |  | 符合 | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 9 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100