附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年单位自有资金

实施单位（公章）：尼勒克县乌赞中学

主管部门（公章）：尼勒克县乌赞中学

项目负责人（签章）：加勒哈斯别克·泰来提

填报时间：2025年04月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目根据《关于全面开展中小学校学生课后托管服务工作的通知》（新教厅〔2020〕42号）文件及教育局相关会议精神，致力于解决中小学校下午放学时间与家长下班时间不匹配的问题，缓解家长接送学生的实际困难，通过开展课后托管服务，进一步增强学生的综合素质，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的全面发展。同时解决当前教育领域存在的实际问题，促进学生的全面发展和教育公平与均衡发展。
我校学生课后服务充分遵循公益性、服务性原则，按照成本核算，适当收取一定管理服务费，严格按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839号）的收费标准，收取课后课后服务费。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年单位自有资金项目
（2）项目主要内容：根据《关于全面开展中小学校学生课后托管服务工作的通知》（新教厅〔2020〕42号）文件及教育局相关会议精神，为2883名学生提供课后托管服务，学生托管覆盖率不低于95%，保障教学工作日常运转，发放196名提供课后托管服务教师劳务费用。解决农村学生放学后家长接送困难、家庭作业无人辅导等问题，同时确保学生的安全，并为他们提供一个良好的学习和成长环境。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县乌赞中学。
实施时间：本项目实施时间为2024年01月—2024年12月。
实施情况：2024年初制定托管费发放的总体政策和策略，确保政策的合法性和合规性。财务人员审核和批准托管费的预算和发放计划，确保资金的合理使用。财务校长负责对托管费发放过程审核，审批，确保发放过程的安全和准确。报账员负责托管费的发放工作，包括电子支付教师劳务费、学校运转水电费等具体操作。截至2024年12月底，本项目已完成享受课后托管服务费人数达到196人，课后托管社团成果展示次数达到2次，托管学生人数达到2856人，学生托管覆盖率达到99.06%。项目实际支出123.5万元。通过该项目的实施，项目受益学生数达到2856人，通过教师托管服务，减轻家长看管负担，保障学生能在学校得到良好的教育，同时促进学生健康成长。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策；坚持依法治教、依法治学,执行自治区的教育法规、实施办法和管理条例。贯彻执行县教育局的行政规章制度，坚持社会主义办学方向；
②研究制订学校教育事业的发展规划和学期工作计划；抓好党建、德育、教务、工会、少先队等组织的建设，充分发挥各群众组织的作用。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育；
③配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作；
④组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施；
⑤按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
⑥负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作；
⑦指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益；
⑧按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
（2）机构设置情况
①尼勒克县乌赞中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：校长书记办公室、文科办公室、理科办公室、教务室、财务室。
②尼勒克县乌赞中学人员总数434人，其中：在职295人，退休100人，离休0人。实有人员39人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为123.5万元，资金来源为自筹资金123.5万元。2024年实际收到预算资金123.5万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金123.5万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付教师托管费用117.28万元、保障运转经费用6.23万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
通过教师托管服务，减轻家长看管负担，保障学生能在学校得到良好的教育，同时促进学生健康成长。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：成立项目领导小组，制定托管费发放的总体政策和策略，制定托管费的预算和发放计划，确保资金的合理使用，确保政策的合法性和合规性。根据往年支出情况，对各项支出进行详细估算，包括教师提供托管服务的劳务费用及水费、电费等费用，编制2024年预算。
项目实施：预算计划由尼勒克县教育局审核通过后，报本级财政部门审批，财政审核下达预算后，乌赞中学根据实际产生的托管服务费用编制托管费用发放表，财务校长负责对托管费发放过程审核，审批，确保发放过程的安全和准确，报账员负责托管费的发放工作，包括电子支付教师劳务费、学校运转水电费等具体操作。
项目完成：教师托管费根据每学年实际产生的托管服务按月发放，截止2024年12月31日，共发放117.28万元。电费支出4.65万元，电话费支出1.58万元。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标	
①数量指标
“享受课后托管服务费人数”指标，预期指标值为“大于等于196人”；
“课后托管社团成果展示次数”指标，预期指标值为“大于等于2次”；
“托管学生人数”指标，预期指标值为“大于等于2883人”；
②质量指标
“学生托管覆盖率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；
③时效指标
无此类指标。
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“教师托管费”指标，预期指标值为“小于等于117.32万元”；
“保障运转经费数”指标，预期指标值为“小于等于6.17万元”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“项目受益学生数”指标，预期指标值为“大于等于2994人”；
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为自有资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
组长:邓新宇（党支部书记）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
加勒哈斯别克（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
张红英（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年3月2日—3月10日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月11日—3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月21日—3月31日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为98.91分，评价结果为优秀。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是在项目决策方面：我单位根据《关于全面开展中小学校学生课后托管服务工作的通知》（新教厅〔2020〕42号）文件及教育局相关会议精神，在项目资金到位后，立即开展前期调查摸底等工作。2024年1月起按月向托管教师发放托管服务费用，保障教学工作正常运转，项目立项程序规范。
二是项目管理方面：财务分管校长负责预算编制全过程的监督管理，指导合理编制基础预算，监督预算的编制过程合理准确，预算执行规范，合理分解预算，预算调整要符合规定。
三是项目产出方面：截至2024年12月底，本项目已完成享受课后托管服务费人数达到196人，课后托管社团成果展示次数达到2次，托管学生人数达到2856人，学生托管覆盖率达到99.06%。项目实际支出123.5万元。通过该项目的实施，项目受益学生数达到2856人。
四是项目效益方面：项目的实施解决了中小学校下午放学时间与家长下班时间不匹配的问题，缓解家长接送学生的实际困难，通过开展课后托管服务，进一步增强学生的综合素质，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的全面发展。同时解决当前教育领域存在的实际问题，促进学生的全面发展和教育公平与均衡发展。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为123.5万元，全年预算数为123.5万元，全年执行数为123.5万元，预算执行率为100%。
2024年自有资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率为98.77%，项目预算执行率与2024年自有资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为1.23%。产生偏差的原因是个别学生未参与托管，托管服务费用减少，实际产生电费支出超出预期值，总结经验，下一年度合理编制预算。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为98.91分，评价结果为优。实际已完成享受课后托管服务费人数达到196人，课后托管社团成果展示次数达到2次，托管学生人数达到2856人，学生托管覆盖率达到99.06%。项目实际支出123.5万元。通过该项目的实施，项目受益学生数达到2856人。解决了中小学校下午放学时间与家长下班时间不匹配的问题，缓解家长接送学生的实际困难，通过开展课后托管服务，进一步增强学生的综合素质，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的全面发展。同时解决当前教育领域存在的实际问题，促进学生的全面发展和教育公平与均衡发展。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量15个，总体完成率为98.77%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置4个，满分指标3个，得分率99.77%；
项目成本类指标共设置2个，满分指标1个，得分率99.51%；
项目效益类指标共设置1个，满分指标0个，得分率95.39%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《关于全面开展中小学校学生课后托管服务工作的通知》（新教厅〔2020〕42号）文件中“城区公办中小学对放学后家长接送困难的学生实施托管服务。农村学校可根据学校学生家长需求，按照自愿原则，结合实际情况决定是否开展学生课后服务”内容，符合行业发展规划和政策要求。
本项目立项符合《尼勒克县乌赞中学职能配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策；坚持依法治教、依法治学,执行自治区的教育法规、实施办法和管理条例。贯彻执行县教育局的行政规章制度，坚持社会主义办学方向”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他教育支出”，经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
非基础建设类模版：本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目预算申请计划，经过分管财务校长审核确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于全面开展中小学校学生课后托管服务工作的通知》（新教厅〔2020〕42号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过教师托管服务，减轻家长看管负担，保障学生能在学校得到良好的教育，同时促进学生健康成长。”；本项目实际工作内容为：本项目实际支出资金123.5万元，预算执行率为100%。截至2024年12月底，本项目已完成享受课后托管服务费人数达到196人，课后托管社团成果展示次数达到2次，托管学生人数达到2856人，学生托管覆盖率99.06%。通过该项目的实施，项目受益学生数达到2856人，通过教师托管服务，减轻家长看管负担，保障学生能在学校得到良好的教育，同时促进学生健康成长。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、成本指标，减轻家长看管负担，保障学生能在学校得到良好的教育，同时促进学生健康成长。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标4个，三级指标7个，定量指标7个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目根据往年托管学生数量及托管费发放的总体政策和策略结合以前年度电费支出情况制定预算和发放计划，经分管财务校长审核通过，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为发放提供托管服务的196名教师托管服务费及保障运转的经费，项目实际内容为本项目实际支出资金123.5万元，已完成发放196名教师课后托管服务费117.28万元，电费及电话费支出6.23万元。预算申请与项目内容匹配；
本项目预算申请资金123.5万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准按照提供课时数量及学生数量计算，提供托管服务的教师数量为196人。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《教师托管费发放表》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金123.5万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为123.5万元，其中：本级财政安排资金0万元，其他资金123.5万元，实际到位资金123.5万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（123.5/123.5）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3.00分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金123.5万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（123.5/123.5）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=*100%*5.00=5.00分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县乌赞中学资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县乌赞中学资金管理办法》《尼勒克县乌赞中学收支业务管理制度》《尼勒克县乌赞中学政府采购业务管理制度》《尼勒克县乌赞中学合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了尼勒克县乌赞中学项目工作领导小组，由艾丽玛任组长，负责项目的组织实施工作；组员包括：财务校长、报账员，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分28分，实际得分27.94分，得分率为99.77%。
1.数量指标完成情况分析
“享受课后托管服务费人数”指标：预期指标值为“大于等于196人”，实际完成指标值为“196人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“课后托管社团成果展示次数”指标：预期指标值为“大于等于2次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
“托管学生人数”指标：预期指标值为“大于等于2883人”，实际完成指标值为“2856人”，指标完成率为99.06%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得5.94分。
2.质量指标完成情况分析
“学生托管覆盖率”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“99.06%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。
3.经济成本指标完成情况分析
项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分9.98分。
“教师托管费”指标：预期指标值为“小于等于117.32万元”，实际完成指标值为“117.28”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
“保障运转经费数”指标：预期指标值为“小于等于6.17万元”，实际完成指标值为“6.23万元”，指标完成率为99.03%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1.98分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标，权重分22分，实际得分20.99分。
1.社会效益完成情况分析
“项目受益学生数”指标：预期指标值为“大于等于2994人”，实际完成指标值为“2856人”，指标完成率为95.39%。
综上所述，本指标满分为22分，根据评分标准得20.99分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.托管关系到解决孩子们学习上的困难，减轻家长辅导作业的压力。有利于提高学生的学业成绩，所以尽量提高托管的覆盖率。
2.为提高学生参与托管的兴趣，定期举行托管课成果展示。
3.规范托管费缴费和发放流程，根据人力成本、场地使用及托管社团正常开展成本，进行规划，保障各方面利益。
4.需求调研至关重要：在项目启动前，我们对学生和家长进行了广泛的需求调研，了解了他们对课后托管服务的期望和关注点。通过调研，我们明确了服务的目标群体、服务时间和内容，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。
5.师资队伍专业化：我们组建了一支由专业教师、辅导员组成的师资队伍，他们具备丰富的教育经验和专业技能。师资队伍的专业化保证了服务的质量和效果，赢得了学生和家长的信任和好评。
（二）存在的问题及原因分析
1.无法准确预估学生参与托管的人数，也就不能准确在年初预估托管费金额。
2.本学校有捐赠收入，但不定时，也不定额，无法预估。
3.服务内容需不断创新：随着学生兴趣和需求的变化，我们需要不断创新服务内容，以吸引更多的学生参与。我们将密切关注学生的动态，及时调整和优化服务内容，提高服务的吸引力和趣味性。
4.师资队伍需进一步加强：虽然我们的师资队伍已经具备了一定的专业水平，但仍需不断加强培训和提高。我们将加大师资培训力度，提高教师的专业素养和服务意识，为提供更好的服务奠定基础。
（三）下一步改进措施
1.明确服务目的：课后托管服务项目决策时应明确服务的主要目标是促进学生全面发展，还是侧重于作业辅导、兴趣培养等特定方面。
2.建立激励机制：设立合理的薪酬和奖励机制，激发教师的积极性和创造力。鼓励教师参与教学研究和创新活动，提升服务质量。
3.加强团队协作：组织教师定期交流和分享教学经验，促进团队协作和共同发展。建立有效的沟通机制，及时解决工作中遇到的问题和困难。
4.分阶段可调整预估总金额。尽量提高完成率。

六、有关建议

1.建立管理制度：制定课后托管服务的管理制度，明确各方的职责和权利。建立安全管理、考勤管理、师资培训等具体制度。
2.加强监管与评估：定期对课后托管服务进行监督和检查，确保服务质量。建立家长反馈机制，及时了解服务效果，并根据反馈意见进行调整和改进。
3.选拔优秀教师：选拔热爱教育事业、具有责任心和爱心的教师参与课后托管服务。鼓励教师发挥专业特长，为学生提供个性化的指导。
4.加强师资培训：定期组织教师参加培训学习活动，提高教师的专业素养和服务能力。鼓励教师之间的交流与合作，分享教学经验和心得。
5.加强家校沟通：建立家校沟通机制，定期向家长通报课后托管服务的情况。听取家长的意见和建议，及时改进服务内容和方式。
6.评估结果与项目负责人、联系人关联，激励提高项目管理水平。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。