附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年困难群众救助补助资金项目

实施单位（公章）：尼勒克县民政局

主管部门（公章）：尼勒克县民政局

项目负责人（签章）：郭燕

填报时间：2025年04月24日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
困难群众基本生活救助是维护困难群众基本生活权益、兜牢基本民生底线的重要社会救助政策。社会救助是保障公民的基本生活，使公民共享发展成果，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定的制度。
近年来，自治区党委、自治区人民政府高度重视社会救助工作，在政策、资金上给予大力支持，形成了以最低生活保障、农村五保供养、自然灾害救助为基础，以医疗、住房、教育等专项救助制度为支撑，以临时救助、社会帮扶为补充的城乡社会救助体系，为困难群众织牢了基本生活保障的安全网。但是，当前社会救助制度中保障不完善、体系不完整、制度“碎片化”、衔接不紧密等问题还比较突出，急需出台强有力的政策措施加以解决。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、2018年新疆维吾尔自治区民政厅印发《自治区财政困难群众救助补助资金管理办法》,2021年《关于修改自治区财政困难群众救助补助资金管理办法的通知》（新财社〔2021〕156号）文件精神，以城乡低保对象、特殊困难人员、低收入家庭为重点，健全分层分类的社会救助体系，构建综合救助格局。健全基本生活救助制度，完善救助标准和救助对象动态调整机制。健全临时救助政策措施，强化急难社会救助功能。加强城乡救助体系统筹，逐步实现常住地救助申领。积极发展服务类社会救助，推进政府购买社会救助服务。对城乡低保、特困人员供养、临时救助制度作了全面规范和完善，建立起完善的社会救助制度体系，救助标准大幅提高，资金绩效不断提升，困难群众获得感、幸福感明显增强。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年困难群众救助补助项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：安排用于每月对尼勒克县城乡低保、孤儿和事实无人抚养儿童、特困供养救助、临时救助等困难群众进行救助补助。为8267名城乡低保人员发放最低生活补助和其他补助，使低保对象基本生活得到有效保障；为128人城乡特困人员发放最低生活补助和其他补助，保障基本生活权益。为80名符合条件的儿童发放最低生活补助和其他补助，不断提高孤儿、农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人生活保障水平，生活基本得到保障。发放1900人次的最低生活补助和其他补助，规范实施临时救助政策、实现及时高效、救急解难。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县民政局。
实施时间：本项目实施时间为2024年1月—2024年12月。
实施情况：每月对城乡低保、孤儿和事实无人抚养儿童、特困供养救助、临时救助等困难群众进行补助。严把申报、审核、审批环节。坚持公开、公正、公平的原则，按“应保尽保”的要求，严格执行申报流程，形成了本人申请，乡镇组织入户调查和民主评议、审核，县民政部门审批等严格的操作程序。为防止工作疏漏，杜绝“人情保、关系保”等问题发生，建立了举报和低保备案制度，对举报件做到有诉必问，有访必复；对涉及低保经办人员及村(居)委会干部近亲属享受低保的进行备案。全面推行“社会救助通办”小程序，实现群众指尖申请低保。充分发挥部门联动机制的作用。县民政局与了县农业农村局、县医保局、县残联等部门加大信息共享力度，对风险信息实现早发现、早预警、早救助。对符合条件的纳入低保和低保边缘家庭。截至2024年12月底，本项目已完成城乡居民低保人数达到8268人，特困供养人数达到150人，临时救助人次达到3180人次，城乡低保标准执行准确率达到100%，困难群众基本生活补助和孤儿生活费按时发放率达到100%，项目实际支出4316.96万元，通过项目的实施，困难群众基本生活权益得到保障。
4.项目实施主体
（1）主要职能
贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。
拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。
承担全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县社会团体、基金会、县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。按照县委的要求，指导、协调、监督、检查全县社会组织党的建设工作。
协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调
老年人权益保护工作。贯彻落实老年人社会参与政策并组织实施。承担尼勒克县老龄工作委员会的具体工作。
贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡级以上行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移初审报批工作；负责本县行政区域界线的勘定和管理，调处辖区内行政区域界线争议；负责全县地名管理工作。
拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施；拟订社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
负责全县民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和管理。
（2）机构设置情况
尼勒克县民政局无下属预算单位，下设5个科室是：办公室、财务室、社会救助办、社会组织登记管理办公室、社会福利和社会事务办公室。
单位编制数22人，实有人员21人，其中：在职人员21人，退休18人，离休0人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为4316.96万元，资金来源为中央、自治区预算资金。其中：财政资金4316.96万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金4316.96万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金4316.96万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于全年城乡低保发放人数8268人，资金3833.84万元；发放孤儿和事实无人抚养儿童人数66人，资金73万元；发放特困人数150人，资金260.39万元；发放临时救助人次3180人，149.72万元；全年共发放困难群众救助资金4316.96万元。城乡低保和特困人员补贴标准如下：
享受类别	分类	标准	备注
城市低保	A档	465	
	B档	601	
	C档	712	
农村低保	A档	372	
	B档	473	
	C档	568	
特困生活补助	农村分散生活补助	820	
	城市分散生活补助	1035	
	农村集中生活补助	1035	
	城市集中生活补助	1035	
	城市分散特困半自理	260	
	农村分散特困半自理	260	
	城市分散特困全护理	850	
	农村分散特困全护理	850	
	城市集中特困全自理	200	
	农村集中特困全自理	200	
	城市集中特困半自理	400	
	农村集中特困半自理	400	
	城市集中特困全护理	1300	
	农村集中特困全护理	1300

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
目标1：为8267名城乡低保人员发放最低生活补助和其他补助，使低保对象基本生活得到有效保障；
目标2：为128人城乡特困人员发放最低生活补助和其他补助，保障基本生活权益。
目标3：为80名符合条件的儿童发放最低生活补助和其他补助，不断提高孤儿、农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人生活保障水平，生活基本得到保障。
目标4：发放1900人次的最低生活补助和其他补助，规范实施临时救助政策、实现及时高效、救急解难。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：尼勒克县民政局禀持“民政为民，民政爱民”的工作理念，开展工作，形成“应保尽保”、“动态管理”的工作局面，使全县困难群众的基本生活得到有效保障。制定实施方案，同时上报州民政局调整社会救助系统标准。各乡镇按照方案，明确重点任务、时间节点、工作举措和落实标准，全面开展城乡低保分类分档工作。
项目实施：1.每月对城乡低保、孤儿和事实无人抚养儿童、特困供养救助、临时救助等困难群众进行补助。严把申报、审核、审批环节。坚持公开、公正、公平的原则，按“应保尽保”的要求，严格执行申报流程，形成了本人申请，乡镇组织入户调查和民主评议、审核，县民政部门审批等严格的操作程序。为防止工作疏漏，杜绝“人情保、关系保”等问题发生，建立了举报和低保备案制度，对举报件做到有诉必问，有访必复；对涉及低保经办人员及村(居)委会干部近亲属享受低保的进行备案。全面推行“社会救助通办”小程序，实现群众指尖申请低保。3.充分发挥部门联动机制的作用。县民政局与了县农业农村局、县医保局、县残联等部门加大信息共享力度，对风险信息实现早发现、早预警、早救助。对符合条件的纳入低保和低保边缘家庭。对低保边缘家庭中的重病、重残人员，对依靠60岁以上老人或兄弟姐妹供养的成年重度无业残疾人参照“单人户”纳入低保。落实专人每月5日前将低收入人口动态信息（含低保户、低保边缘家庭、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童）推送给县乡村振兴局、县残联、县教科体局等部门，各部门根据职能职责落实低收入人口的医疗、教育、住房、就业等各项救助政策。4.多种形式宣传。充分利用微信、电视、广播及互联网等媒体，宣传相关政策的重点内容和难点解析。各乡镇上街头，进农户，向群众进行面对面宣传和讲解，通过多形式宣传，较好地营造了做好城乡低保工作的基础和社会氛围。5.全面实施困难群众救助补助制度和政府购买服务制度，确保符合救助条件的城乡居民及时享受待遇，减轻他们的经济负担，缓解社会矛盾。
项目完成：截至2024年12月底，本项目已完成城乡居民低保人数达到8268人，特困供养人数达到150人，临时救助人次达到3180人次，城乡低保标准执行准确率达到100%，困难群众基本生活补助和孤儿生活费按时发放率达到100%，项目实际支出4316.96万元，通过项目的实施，困难群众基本生活权益得到保障。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“城乡居民低保人数”指标，预期指标值为“大于等于8267人”；
“特困供养人数”指标，预期指标值为“大于等于128人”。
“临时救助人次”指标，预期指标值为“大于等于1900人”。
②质量指标
“城乡低保标准执行准确率”指标，预期指标值为“大于等于90%”。
③时效指标
“困难群众基本生活补助和孤儿生活费按时发放率”指标，预期指标值为“大于等于90%”。
（2）项目成本指标
①经济成本指标
无此类指标。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“困难群众基本生活权益得到保障”指标，预期指标值为“有效保障”。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益群体满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年困难群众救助补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则	
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年困难群众救助补助资金项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年2月25日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
郭燕（评价小组组长）：主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。
金炜（评价小组组员）、阿米娜（评价小组组员）：主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。
安婷、热孜万古丽、韩春芹（评价小组组员）：主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。
2.组织实施
2025年3月1日-3月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月16日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年4月1日-4月10日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优秀。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是本项目制定实施方案。同时上报州民政局调整社会救助系统标准。各乡镇按照方案，明确重点任务、时间节点、工作举措和落实标准，全面开展城乡低保分类分档工作。严把申报、审核、审批环节。坚持公开、公正、公平的原则，按“应保尽保”的要求，严格执行申报流程，形成了本人申请，乡镇组织入户调查和民主评议、审核，县民政部门审批等严格的操作程序。为防止工作疏漏，杜绝“人情保、关系保”等问题发生，建立了举报和低保备案制度，对举报件做到有诉必问，有访必复；对涉及低保经办人员及村(居)委会干部近亲属享受低保的进行备案。全面推行“社会救助通办”小程序，实现群众指尖申请低保。
二是困难群众救助补助项目在资金保障、创新及精准救助方面成效显著，充分发挥部门联动机制的作用。县民政局与了县农业农村局、县医保局、县残联等部门加大信息共享力度，对风险信息实现早发现、早预警、早救助。对符合条件的纳入低保和低保边缘家庭。对低保边缘家庭中的重病、重残人员，对依靠60岁以上老人或兄弟姐妹供养的成年重度无业残疾人参照“单人户”纳入低保，全县有单人保1784人。落实专人每月5日前将低收入人口动态信息（含低保户、低保边缘家庭、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童）推送给县乡村振兴局、县残联、县教科体局等部门，各部门根据职能职责落实低收入人口的医疗、教育、住房、就业等各项救助政策。
三是建立数据库。将社会救助经办人员、村(居)“两委”班子成员及近亲属信息录入社会救助系统中，建立居民家庭经济状况核对机制，定期信息比对核查，查找受否有未备案的近亲属享受低保的疑点，有效防止虚假申报和违规操作，切实维护困难群众利益。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为4316.96万元，全年预算数为4316.96万元，全年执行数为4316.96万元，预算执行率为100%。
2024年困难群众救助补助项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%。综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为0%。项目预算执行进度与绩效指标完成进度无偏差。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。截至2024年12月底，本项目已完成城乡居民低保人数达到8268人，特困供养人数达到150人，临时救助人次达到3180人次，城乡低保标准执行准确率达到100%，困难群众基本生活补助和孤儿生活费按时发放率达到100%，项目实际支出4316.96万元，通过项目的实施，困难群众基本生活权益得到保障。保障了困难群众基本生活，救助对象对社会救助实施的满意度为100%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》文件要求“以城乡低保对象、特殊困难人员、低收入家庭为重点，健全分层分类的社会救助体系，构建综合救助格局。健全基本生活救助制度，完善救助标准和救助对象动态调整机制。健全临时救助政策措施，强化急难社会救助功能。”符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县民政局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。”属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“一般公共财政预算”，功能分类为“[2081902]农村最低生活保障金支出、[2081901]城市最低生活保障金支出、[2082102]农村特困人员救助供养支出、[2082101]城市特困人员救助供养支出、[2081001]儿童福利、[2082001]临时救助支出”，经济分类为“社会福利和救助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
非基础建设类模版：本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知》(财社〔2023〕88号)文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“目标1：为8267名城乡低保人员发放最低生活补助和其他补助，使低保对象基本生活得到有效保障；目标2：为128人城乡特困人员发放最低生活补助和其他补助，保障基本生活权益。目标3：为80名符合条件的儿童发放最低生活补助和其他补助，不断提高孤儿、农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人生活保障水平，生活基本得到保障。目标4：发放1900人次的最低生活补助和其他补助，规范实施临时救助政策、实现及时高效、救急解难。”本项目实际工作内容为：截至2024年12月底，本项目已完成城乡居民低保人数达到8268人，特困供养人数达到150人，临时救助人次达到3180人次，城乡低保标准执行准确率达到100%，困难群众基本生活补助和孤儿生活费按时发放率达到100%，项目实际支出4316.96万元，通过项目的实施，困难群众基本生活权益得到保障。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，保障了困难群众基本生活，救助对象对社会救助实施的满意度为100%。有效实现了预期目标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
该项目属于单位经常性项目，本项目预算编制根据2023年困难群众救助补助资金支出情况测算2024年该项目需要支出的资金，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为2024年困难群众救助补助资金，项目实际内容为2024年困难群众救助补助资金，预算申请与《关于进一步改革完善社会救助制度的工作方案（2023-2025年）》、《新疆维吾尔自治区低收入人口认定管理办法（试行）》、《关于加强低收入人口动态监测健全分层分类社会救助体系的实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金4316.96万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：城乡居民低保人数8267人，特困供养人数128人，临时救助人次1900人次。金额为4316.96万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请2024年困难群众救助补助项目资金的请示》和《关于进一步改革完善社会救助制度的工作方案（2023-2025年）》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年中央财政困难群众救助补助资金》（伊州财社【2023】57号文）、《2024年中央财政困难群众救助补助（第二批）资金》（伊州财社【2024】9号文）、《2024年自治区财政困难群众救助补助资金》（伊州财社【2023】91号文）、《2024困难群众救助补助资金（县级配套）》（部门预算【2024】3号文）文件显示，本项目实际到位资金4316.96万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为4316.96万元，其中：本级财政安排资金135.96万元，中央财政资金4059万元，自治区财政资金122万元，实际到位资金4316.96万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（4316.96/4316.96）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金4316.96万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（4316.96/4316.96）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县民政局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县民政局专项资金管理办法》《尼勒克县民政局收支业务管理制度》《尼勒克县民政局财务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了尼勒克县民政局项目工作领导小组，由党组书记潘雄任组长，负责项目的组织工作；副局长郭燕任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：金炜、马艳芳、安婷、宋文婷和热孜完古丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分38分，实际得分38分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“城乡居民低保人数”指标：预期指标值为“大于等于8267人”，实际完成指标值为“8268人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
“特困供养人数”指标：预期指标值为“大于等于128人”，实际完成指标值为“150人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“临时救助人次”指标：预期指标值为“大于等于1900人”，实际完成指标值为“3180人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
2.质量指标完成情况分析	
“城乡低保标准执行准确率”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.时效指标完成情况分析	
“困难群众基本生活补助和孤儿生活费按时发放率”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“困难群众基本生活权益得到保障”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。
2.满意度完成情况分析	
“受益群体满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.制定实施方案。同时上报州民政局调整社会救助系统标准。各乡镇按照方案，明确重点任务、时间节点、工作举措和落实标准，全面开展城乡低保分类分档工作。
2.严把申报、审核、审批环节。坚持公开、公正、公平的原则，按“应保尽保”的要求，严格执行申报流程，形成了本人申请，乡镇组织入户调查和民主评议、审核，县民政部门审批等严格的操作程序。为防止工作疏漏，杜绝“人情保、关系保”等问题发生，建立了举报和低保备案制度，对举报件做到有诉必问，有访必复；对涉及低保经办人员及村(居)委会干部近亲属享受低保的进行备案。全面推行“社会救助通办”小程序，实现群众指尖申请低保。
3.充分发挥部门联动机制的作用。县民政局与了县农业农村局、县医保局、县残联等部门加大信息共享力度，对风险信息实现早发现、早预警、早救助。对符合条件的纳入低保和低保边缘家庭。对低保边缘家庭中的重病、重残人员，对依靠60岁以上老人或兄弟姐妹供养的成年重度无业残疾人参照“单人户”纳入低保，全县有单人保1784人。落实专人每月5日前将低收入人口动态信息（含低保户、低保边缘家庭、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童）推送给县乡村振兴局、县残联、县教科体局等部门，各部门根据职能职责落实低收入人口的医疗、教育、住房、就业等各项救助政策。
4.建立数据库。将社会救助经办人员、村(居)“两委”班子成员及近亲属信息录入社会救助系统中，建立居民家庭经济状况核对机制，定期信息比对核查，查找受否有未备案的近亲属享受低保的疑点，有效防止虚假申报和违规操作，切实维护困难群众利益。
5.多种形式宣传。充分利用微信、电视、广播及互联网等媒体，宣传相关政策的重点内容和难点解析。各乡镇上街头，进农户，向群众进行面对面宣传和讲解，通过多形式宣传，较好地营造了做好城乡低保工作的基础和社会氛围。
6.规范档案管理。扎实开展纸质档案材料整理及电子档案规范化管理工作。按照“一人一档”的要求，收集身份证复印件、户口本复印件、低保证明、银行卡信息等申请材料，明确归档材料和归档方式，并对电子档案进行完善更新，确保整套档案不缺项、不漏项。
（二）存在的问题及原因分析
一是困难群众救助补助工作存在识别不精准，可能存在错保和漏保现象，家庭收入和财产核查有一定难度，由于就业多样性和收入来源复杂性，难以准确核定居民家庭收入和财产状况。此外，个别群众可能虚报和瞒报家庭收入和财产状况，以获取低保资格，这进一步增加了识别的难度。
二是数据共享困难。民政与公安、乡村振兴局、卫健委、金融机构等跨部门数据协同机制不完善，各部门信息化系统建设标准不统一，数据口不兼容，难以实现高效共享，导致难以及时掌握低保户财产变动，虚假申报或重复申领难以及时发现。金融机构因隐私保护法规限制，不愿配合低保对象的资产核查，导致隐性收入难追踪。社会救助依赖政府主导，企业组织等社会资源未充分参与数据共享网络，救助资源分散，未能通过整合社会救助大数据系统主动发现困难群体。影响预算编制的科学性与监控效率。
（三）下一步改进措施
一是不断优化和完善分层分类的社会救助机制，实现精准识别、及时干预和长效帮扶。强化急难救助响应机制，确保在群众遭遇突发困难时，能够迅速提供临时救助，保障其基本生活不受影响。
二是织密织牢困难群众生活保障网。对于特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及流浪乞讨人员等特殊群体，实施更加细致入微的关怀措施，确保他们能够得到及时、足额的救助和保障。
三是完善数据共享机制。通过“大数据+多部门协同”机制，提升核对准确率，减少错保漏保现象，实现高效共享，及时掌握低保户财产变动。企业组织等社会资源充分参与数据共享网络，扩大救助识别资源，通过整合社会救助大数据系统主动发现困难群体。确保预算编制的科学性与监控效率。

六、有关建议

1、完善救助对象识别认定体系
（1）优化收入与财产认定标准：综合考量经济发展水平、物价指数以及地区差异，适度提高救助对象收入准入标准。细化家庭收入核算细则，除工资、经营收入外，将财产性收入、转移性收入等全面纳入核算范围，并明确核算周期。对于财产认定，详细界定各类资产的合理持有标准，如车辆、房产、存款等，针对特殊情况设置合理豁免条款，使认定条件更贴合实际。
（2）引入多维贫困评估指标：突破单纯以收入和财产为核心的认定模式，构建涵盖教育、医疗、就业、住房等多维度的贫困评估指标体系。例如，对于家庭中有长期慢性病患者或学生教育支出沉重的家庭，即便收入略高于现有标准，若其在其他维度面临严重困难，也应纳入救助考量范围，以精准识别相对贫困家庭。
（3）强化动态管理与定期复核：建立常态化动态管理机制，对救助对象实行动态跟踪，定期（如每季度或每半年）复核其家庭经济状况与困难程度变化。借助信息化手段，实时更新救助对象信息，一旦发现家庭情况改善超出救助标准或出现新的致贫因素，及时调整救助措施，确保救助资源精准投向真正需要的群体。
2、提升社会救助信息化水平
（1）推进数据共享与互联互通：加强与公安、人社、税务、房产、金融等部门的数据共享协作，打破信息壁垒。建立统一的数据交换平台，定期进行数据比对，及时获取救助对象的人口变动、就业收入、财产状况等信息，为精准认定和动态管理提供数据支撑。同时，通过系统对接，实现各部门救助信息共享，避免重复救助或救助遗漏。
（2）强化源头管理，提高绩效目标设立的合理。在设置项目绩效目标时，必须明确设立目的、所要达到的绩效目标，设定的绩效目标应与本单位实际情况相符，属于本单位职责范围内，便于年底对项目绩效目标进行考核，同时，财务人员完成绩效目标设置后应向各科室人员反馈，查看各指标是否有设立的必要，设立的目标是否科学，是否切合实际等。
（3）加大宣传力度。安排各乡镇街道开展全民培训宣传，全面宣讲困难群众救助补助制度内容，营造良好舆论氛围。

七、其他需要说明的问题

（一）该项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。