尼勒克县科蒙乡吉仁台小学2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（3）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### 二、机构设置及人员情况

尼勒克县科蒙乡吉仁台小学2024年度，实有人数80人，其中：在职人员46人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员34人,增加0人。

尼勒克县科蒙乡吉仁台小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：政教处、总务处、财务室、党建办、书记室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,008.49万元，其中：本年收入合计996.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余12.25万元。

2024年度支出总计1,008.49万元，其中：本年支出合计1,000.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.59万元。

收入支出总体与上年相比，减少109.38万元，下降9.78%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入996.23万元，其中：财政拨款收入979.69万元，占98.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.55万元，占1.66%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出1,000.90万元，其中：基本支出1,000.90万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计979.69万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入979.69万元。财政拨款支出总计979.69万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出979.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少114.43万元，下降10.46%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数973.61万元，决算数979.69万元，预决算差异率0.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出979.69万元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比，减少114.43万元，下降10.46%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数973.61万元，决算数979.69万元，预决算差异率0.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)762.54万元,占77.83%。

2.社会保障和就业支出(类)123.76万元,占12.63%。

3.卫生健康支出(类)27.94万元,占2.85%。

4.住房保障支出(类)65.45万元,占6.68%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为188.43万元，比上年决算增加22.99万元，增长13.90%,主要原因是：本年增加2021-2023年学前保教费县配套资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为574.11万元，比上年决算减少94.12万元，下降14.08%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，学校取暖费调整至主科目列支，相应支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为23.69万元，比上年决算增加7.28万元，增长44.36%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为83.88万元，比上年决算增加0.88万元，增长1.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.18万元，比上年决算减少22.80万元，下降69.13%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为6.01万元，比上年决算减少8.23万元，下降57.79%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为27.94万元，比上年决算减少9.61万元，下降25.59%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少；因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为65.45万元，比上年决算减少2.26万元，下降3.34%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.69万元，其中：人员经费919.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。

公用经费59.88万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度尼勒克县科蒙乡吉仁台小学（事业单位）公用经费支出59.88万元，比上年增加25.97万元，增长76.59%，主要原因是：本年增加2021-2023年学前保教费，导致公用经费比上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋4,464.85平方米，价值544.61万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,000.89万元，实际执行总额1,000.89万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数21.74万元，全年执行数21.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是师资队伍建设工作​，经费落实与使用，专项经费足额投入，精准分配于教师培训与培养项目。经费合理利用，组织教师外出参加研讨交流会及专业培训课程等方面，确保每一分钱都用在刀刃上。​骨干教师培养成果，通过精心规划的培养方案，成功培育出 2 名学科骨干教师。这两位教师在学科教学领域展现出卓越的专业素养，不仅在本校的公开课、示范课中表现出色，还在区域内的教学竞赛中荣获佳绩，为学校赢得了荣誉，同时也成为其他教师学习的榜样，带动了整个学科教学水平的提升。​培训参与率达标，通过有效的组织与协调，成功确保教师参加各类培训参与率达到 100%。每位教师都获得了与自身专业发展需求相匹配的培训机会，涵盖了教学方法创新、课程设计优化、教育技术应用等多个维度。教师们在培训后将所学知识与技能积极应用于日常教学，显著提升了课堂教学的质量与效果。​二是校园文化活动丰富工作​，学生活动经费保障与使用，足额安排活动经费，确保校园文化活动的顺利开展。经费主要用于活动策划、场地布置、道具采购等方面，为活动的高质量呈现保障坚实的物质基础。​特色主题活动开展情况，成功开展了 3 次特色主题活动，包括校园文化艺术节、创意大赛和传统文化体验节。这些活动形式多样、内容丰富，涵盖了艺术、文化等领域，吸引了广大学生的积极参与。​学生参与度达标，通过广泛的宣传动员和精心的组织安排，学生参与度达到了 98%，远超预期目标。在活动中，学生们充分展示了自己的才艺和创造力，增强了团队合作精神和综合素质，同时也丰富了校园文化生活，营造了积极向上、充满活力的校园氛围。​三是校园安全管理强化工作​，安全宣传管理措施，加大安全宣传管理力度，通过多种渠道开展安全教育活动。班主任定期组织安全知识讲座，邀请专业人员为师生讲解消防安全、交通安全、食品安全等方面的知识；利用校园广播、宣传栏、校报等宣传阵地，广泛宣传安全知识和应急处置方法；开展安全演练活动，如火灾逃生演练、地震应急演练等，提高师生的应急逃生能力和自我保护意识。​工作成效显著，通过一系列安全宣传管理措施的实施，校园安全事故发生率显著降低，师生的安全意识得到了极大提高。在校园内形成了人人关注安全、人人参与安全管理的良好氛围，为学校的教育教学工作提供了安全稳定的环境保障。​。发现的问题及原因：一是校本培训教研：活动开展频率达到预期，但活动形式创新性不足，参与教师积极性未充分调动，教研成果转化为教学实践的效果不显著；二是教学质量管理：对成绩突出的师生表彰工作有序进行，但学困生辅导体系不够完善，辅导效果未达预期，学生整体成绩提升不明显；三是德育教育工作：德育活动形式多样，但在德育教育与学生日常生活融合、德育评价体系精准度方面有待加强。​。下一步改进措施：一是分层培训课程设计：依据教师现有的信息化基础，划分初级、中级和高级培训层次。初级课程面向几乎没有信息化教学经验的教师，重点教授基础的信息技术操作，如制作简单的 PPT、使用在线教学平台进行课程发布等。中级课程针对已有一定基础的教师，深入讲解如何利用信息化工具优化教学过程，像运用互动式教学软件开展课堂活动、利用数据分析软件了解学生学习情况等。高级课程则聚焦于前沿的教育技术应用，增强教学中的应用探索，培养教师创新教学的能力；​二是定期培训与专题讲座结合：定期组织常态化的信息化教学培训，保证每学期每位教师都有固定的培训时长。同时，鼓励教师之间、校际不定期分享最新的教育技术成果和实践案例，拓宽教师的视野，激发他们应用新技术的兴趣。​。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 尼勒克县科蒙乡吉仁台小学 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 999.60 | 1,000.89 | 1,000.89 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上级资金： | 38.70 | 60.54 | 60.54 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 915.90 | 919.14 | 919.14 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 45.00 | 21.21 | 21.21 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 严格执行课程计划，规范课程名称，开齐开足课程。继续开展校本培训教研活动，围绕校本教研主要形式积极开展活动。加强教学质量管理，对于成绩突出的教师学和生给予表彰，做好学困生的辅导工作。加强学校安全、卫生工作。加强学生德育教育工作。 |  |  | 截至2024年12月底，本单位已完成在校学生人数达到257人，学前在校人数达到51人，开展校本教研、听评课次数达到8次，开展“三进两联一交友”次数达到15次。加强了教学质量管理，积极开展了各项活动，有效提升教学服务质量。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 指标1:在校学生人数 | >=256人 | 事业统计报表 | 20 | 257人 | 20 |
|  |  | 指标2：学前在校人数 | >=51人 | 事业统计报表 | 20 | 51人 | 20 |
|  |  | 指标3：开展校本教研、听评课次数 | >=8次 | 2024年吉仁台小学工作计划 | 30 | 8次 | 30 |
|  |  | 指标4：开展“三进两联一交友”次数 | >=15次 | 2024年吉仁台小学工作计划 | 20 | 15次 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县科蒙乡吉仁台小学 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县科蒙乡吉仁台小学 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 21.74 |  | 21.74 |  | 21.21 |  | 10 |  | 97.56% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 21.74 |  | 21.74 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过课后托管，帮助孩子解决学习上的困难，减轻家长辅导作业的压力。有利于提高学生的学业成绩。 2.通过课后托管的社团活动，培养学生的兴趣爱好，促进学生的身心发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月底，本单位已完成课后托管社团成果展示达到2次，参与课后托管人数达到242人，贫困生补助人数达到15人，课后托管覆盖率达到94.5%，项目实际支出21.74万元，通过项目的实施，有效提高了学生课余时间利用率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课后托管社团成果展示次数 | 10 | >=2次 | 2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：参与课后托管的学生数 | 10 | <=256人 | 242人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标3：贫困生补助人数 | 10 | =15人 | 15人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课后托管覆盖率 | 10 | >=80% | 94.5% | 100% | 10 | 计划标准 | - |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：教师托管费发放金额 | 10 | <=17.94万元 | 17.42万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：保障运转经费 | 10 | <=3.3579万元 | 3.34万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无法准确预估参与托管人数和所缴托管费，捐赠。 |
|  |  |  | 指标3：贫困生补助标准 | 10 | =300元/生 | 300元/生 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高学生课余时间利用率 | 20 | >=100% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》