附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024民生实事工程无障碍改造

实施单位（公章）：尼勒克县残疾人联合会

主管部门（公章）：尼勒克县残疾人联合会

项目负责人（签章）：涂兴仁

填报时间：2025年04月29日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
党中央、国务院高度重视残疾人事业发展，对残疾人格外关心、格外关注。国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）文件指出：“到2025年，残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果，生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，重度残疾人得到更好照护。多形式的残疾人就业支持体系基本形成，残疾人实现较为充分较高质量的就业。均等化的残疾人基本公共服务体系更加完备，残疾人思想道德素养、科学文化素质和身心健康水平明显提高。无障碍环境持续优化，残疾人在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。残疾人事业基础保障条件明显改善，质量效益不断提升”。
2024年尼勒克县残疾人联会会根据伊州财社（2024）4号《关于下达自治州2024年民生实事工程残疾人无障碍改造资金的通知》文件精神，为改善残疾人生活环境，提高残疾人生活质量，完善促进残疾人事业发展，健全残疾人社会保障制度，加强残疾人服务体系建设，营造残疾人平等参与社会环境，完成实施残疾人无障碍改造工程，残疾人事业健康发展。
2.主要内容
（1）项目名称：2024民生实事工程无障碍改造补助项目
（2）项目主要内容：2024年该项目计划完成补助残疾人家庭无障碍改造户数不低于70户，残疾人家庭改造合格率不低于95%，资金发放及时率不低于95%，项目完成时间为2024年12月20日前，补助残疾人家庭无障碍标准6000元/户，通过项目的实施提高残疾人家庭生活水平，残疾人及亲属满意度不低于95%。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县残疾人联合会。
实施时间：本项目实施时间为2024年3月—2024年8月。
实施情况：该项目于2024年3月宣传摸底初筛60余户。2024年6月项目通过政府政采云招标购买服务方式，委托第三方施工单位如康医疗器械公司中标负责施工。2024年5月通过逐户筛查确定符合改造条件70户，通过组织快速采购、个性化服务、“一户一策”，为70户残疾人家庭实施无障碍改造、改善残疾人的居家生活环境，让残疾人生活“有爱无‘碍’”。70户家庭无障碍改造全部完工，并且严格按照自治区残联无障碍改造小程序按户录入，按要求按步骤70户全部审核、验收完成。于2024年8月初已有县、乡、村三级组织逐户全部验收通过，42万元已拨付到施工单位，资料全部整理归档，系统均已录入完成。
4.项目实施主体
（1）主要职能
维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（2）机构设置情况
尼勒克县残疾人联合会单位机构设置：无下属预算单位，内设5个科室，分别是：办公室、党政办公室、康复办、财务室、业务室。
尼勒克县残疾人联合会单位人员总数18名，其中：在职10名，退休8名，离休0名。实有人员20人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为42万元，资金来源为本级部门预算州级资金，其中：财政资金42万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金42万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金42万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付70户残疾人家庭无障碍改造费用42万元，每户6000元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
2024年该项目计划完成补助残疾人家庭无障碍改造户数不低于70户，残疾人家庭改造合格率不低于95%，资金发放及时率不低于95%，项目完成时间为2024年12月20日前，补助残疾人家庭无障碍标准6000元/户，通过项目的实施提高残疾人家庭生活水平，残疾人及亲属满意度不低于95%。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：2024年尼勒克县残疾人联会会根据《关于下达自治州2024年民生实事工程残疾人无障碍改造资金的通知》(伊州财社〔2024〕4号)文件精神，涂兴仁书记对残疾人家庭无障碍改造项目做具体安排，由项目干事强军负责组织乡镇残联干事对所辖区乡镇需要进行家庭改造的人员进行摸排。
项目实施：2024年3月宣传摸底初筛60余户。2024年5月通过逐户筛查确定符合改造条件70户，通过组织快速采购、个性化服务、“一户一策”’，为70户残疾人家庭实施无障碍改造、改善残疾人的居家生活环境，让残疾人生活“有爱无‘碍’”。2024年6月项目通过政府政采云招标购买服务方式，委托第三方施工单位如康医疗器械公司中标负责施工。
项目完成：该项目于2024年3月宣传摸底初筛60余户。2024年5月通过逐户筛查确定符合改造条件70户，通过组织快速采购、个性化服务、“一户一策”’，为70户残疾人家庭实施无障碍改造、改善残疾人的居家生活环境，让残疾人生活“有爱无‘碍’”。60户家庭无障碍改造全部完工，并且严格按照自治区残联无障碍改造小程序按户录入，按要求按步骤70户全部审核、验收完成。2024年6月项目通过政府政采云招标购买服务方式，委托第三方施工单位如康医疗器械公司中标负责施工。于2024年8月初已有县、乡、村三级组织逐户全部验收通过，42万元已拨付到施工单位，资料全部整理归档，系统均已录入完成。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“助残疾人家庭无障碍改造户数”指标，预期指标值为“大于等于70户”。
②质量指标
“残疾人家庭改造合格率”指标，预期指标值为“大于等于95%”。
③时效指标
“资金发放及时率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；
“项目完成时间”指标，预期指标值为“2024年12月20日前”。
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“补助残疾人家庭无障碍标准”指标，预期指标值为“等于6000元/户”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“提高残疾人家庭生活水平”指标，预期指标值为“有效提高”。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“残疾人及亲属满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024民生实事工程无障碍改造项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则	
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024民生实事工程无障碍改造项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
涂兴仁（评价小组组长）：主要负责统筹协调、进度把控、资源调配、对外沟通	;
强军（评价小组组员）：主要负责数据收集、整理、校验、分析;
吴泽庆（评价小组组员）：主要负责评价报告撰写、问题诊断、改进建议提出	。
2.组织实施
2025年3月5日-3月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
20245年3月16日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年4月1日-4月8日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：
一是在项目决策方面：项目实施前，我单位召开党组会议，确定项目实施细节。会议成立项目小组，以明确项目任务。项目组组长主要负责制定目标、总体协调沟通、全盘统筹、质量把关等工作。项目组成员主要负责寻找服务机构，组织人员、确定需要改造的人员名单；组织项目的检查、监督、指导等工作，对项目过程质量把关；开展项目询价、政府采购操作、资金的执行；完成收集整理资料、审核数据、填报项目各类报表内容等工作。
二是项目管理方面：2024年我单位实施项目专项资金严格按照《尼勒克县残疾人联合会财务管理制度》及相关专项资金管理办法要求执行项目资金，实行专账核算、逐级审批；认真落实项目资金的使用各项管理制度，确保专款专用，及时拨付到位。各项目资金预算编制依据充分，预算编制准确，资金不存在截留、挪用，支付审批合规、不存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况。在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。
三是项目产出方面：通过此次项目，该项目实际补助残疾人家庭无障碍改造户数	达到70户，残疾人家庭改造合格率达到100%，资金发放及时率达到100%，补助残疾人家庭无障碍标准达到6000元/户，通过项目的实施，提高残疾人家庭生活水平，残疾人及亲属满意度达到100%。
四是项目效益方面：该项目是为70户残疾人家庭实施无障碍改造、改善残疾人的居家生活环境，让残疾人生活“有爱无‘碍’。施工时更加以人为本，考虑到残疾人的特殊需要予以适当改造，不光是居家无障碍设施改造还安装便于肢体残疾人家庭康复的简易康复设施，体现出改造项目服务的多元化改善重度残疾人居家环境，提高生活质量，在全面实现小康社会进步中，进一步提高幸福感、获得感。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为42万元，全年预算数为42万元，全年执行数为42万元，预算执行率为100%。
2024民生实事工程无障碍改造项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100.00%，项目预算执行率与2024民生实事工程无障碍改造项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0.00%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成截至2024年12月底，本项目已完成补助残疾人家庭无障碍改造户数达到70户，残疾人家庭改造合格率达到100%，资金发放及时率达到100%，通过项目的实施提高残疾人家庭生活水平，项目完成时间为2024年10月24日，补助残疾人家庭无障碍标准达到6000元/户，通过项目的实施，提高残疾人家庭生活水平，残疾人及亲属满意度达到100%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；
项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合中央颁发的《无障碍环境建设条例》（国务院令第622号）中：“关于家庭无障碍改造的规定”；本项目立项符合《中国残疾人联合会章程》中：“无障碍环境建设”内容，符合《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）文件指出：“到2025年，残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果，生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，重度残疾人得到更好照护。多形式的残疾人就业支持体系基本形成，残疾人实现较为充分较高质量的就业。均等化的残疾人基本公共服务体系更加完备，残疾人思想道德素养、科学文化素质和身心健康水平明显提高。无障碍环境持续优化，残疾人在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县残疾人联合会单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他残疾人事业支出”经济分类为生活补助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于下达自治州2024年民生实事工程残疾人无障碍改造资金的通知》(伊州财社〔2024〕4号)文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2024年该项目计划完成补助残疾人家庭无障碍改造户数不低于70户，残疾人家庭改造合格率不低于95%，资金发放及时率不低于95%，项目完成时间为2024年12月20日前，补助残疾人家庭无障碍标准6000元/户，通过项目的实施提高残疾人家庭生活水平，残疾人及亲属满意度不低于95%。”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金42万元，预算执行率为100%。实际已于2024年8月完成残疾人家庭无障碍工作。通过实施本项目，改善重度残疾人居家环境，提高生活质量，在全面实现小康社会进步中，进一步提高幸福感、获得感。
绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提高残疾人家庭生活水平，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过资金文件进行测算，文件要求尼勒克县70户残疾人家庭，每户残疾人家庭6000元，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为残疾人家庭无障碍改造，项目实际内容为残疾人家庭无障碍改造，预算申请与《2024民生实事工程无障碍改造项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金42万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为6000元，数量为70户。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请2024民生实事工程无障碍改造项目资金的请示》和《2024民生实事工程无障碍改造项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达自治州2024年民生实事工程残疾人无障碍改造资金的通知》（伊州财社（2024）4号）文件显示，本项目实际到位资金42万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为42万元，其中：本级财政安排资金42万元实，际到位资金42万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（42/42）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金42万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（42/42）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100*%*5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县残疾人联合会资金管理办法》《尼勒克县残疾人联合会财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县残疾人联合会资金管理办法》《尼勒克县残疾人联合会支业务管理制度》《尼勒克县残疾人联合会政府采购业务管理制度》《尼勒克县残疾人联合会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024民生实事工程无障碍改造项目工作领导小组，由巴合提别克任组长，负责项目的组织工作；巴合夏古丽任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：叶尔哈力和张蓓蓓，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“补助残疾人家庭无障碍改造户数”指标：预期指标值为“>=70户”，实际完成指标值为“70户”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
2.质量指标完成情况分析
“残疾人家庭改造合格率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.时效指标完成情况分析
“资金发放及时率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“项目完成时间”指标：预期指标值为“2024年12月20日前”，实际完成指标值为“2024年10月24日”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
4.经济成本指标完成情况分析
“补助残疾人家庭无障碍标准”指标：预期指标值为“=6000元/户”，实际完成指标值为“6000元/户”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“提高残疾人家庭生活水平”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有效提高”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。
2.满意度完成情况分析	
“残疾人及亲属满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、实施进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（二）存在的问题及原因分析
1.政策宣传不到位：部分残疾人及其家属对无障碍改造政策了解不足，不清楚申请流程、改造内容和补贴标准，导致部分符合条件的残疾人未能及时申请改造。残疾人无障碍环境改造项目在宣传上因渠道有限，未能通过多渠道进行宣传残疾人无障碍改造政策，造成政策未能及时宣传到位。
2.需求调研精准度不足
部分地区在开展无障碍改造项目前，缺乏对重度残疾人个性化需求的深入调研。采用“一刀切”式改造方案，未充分考虑不同残疾类型（如肢体残疾、视力残疾、听力残疾）、残疾程度、家庭居住环境差异，导致改造后的设施实用性不强，无法切实满足残疾人日常生活需求。
（三）下一步改进措施
1.完善宣传与反馈机制。加大政策宣传力度：通过电视、广播、网络、社区宣传栏等多种渠道，广泛宣传无障碍改造政策，详细介绍申请条件、流程和补贴标准；组织工作人员深入社区、残疾人家庭开展政策宣讲活动，提高政策知晓率。
2. 深化精准化需求调研。组建由残联工作人员、社区工作者、专业评估机构组成的调研团队，采用入户走访、问卷调查、座谈会等方式，全面了解重度残疾人的生活习惯、身体状况、家庭环境，制定“一户一策”个性化改造方案。 建立动态需求评估机制，定期对已改造家庭进行回访，根据残疾人需求变化及时调整改造方案，确保改造内容的实用性和持续性。

六、有关建议

1、提前多方面、多种形式开展关于项目的培训，提升对此项工作的认识和开展方式方法。采用多维度调研方法，线上通过专门设计的残疾人需求调研问卷，借助残联官网、社交媒体平台广泛发放；线下深入社区、残疾人集中场所，与残疾人及其家属面对面交流，了解不同残疾类型、年龄段的个性化需求，形成需求数据库，为项目规划提供精准依据。
2、加强绩效管理观念，根据评价结果改进工作。进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训班。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。