附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年基本公共卫生补助服务资金

实施单位（公章）：尼勒克县卫生健康委员会

主管部门（公章）：尼勒克县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：斯琴

填报时间：2025年06月22日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
2017年，国家卫生计生委发布《国家基本公共卫生服务规范(第三版)的通知》。《通知》中明确：“国家基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革、促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要工作。我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等人群为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务。项目所需资金由政府承担，城乡居民可直接受益。新中国成立以来尤其是改革开放以来，我国用较少的投入取得了医疗卫生事业较大的成就，但随着社会的发展，投入与需求的矛盾越来越突出，医疗和卫生支出逐年增长，但仍然与群众卫生健康需求存在差距。”
基本公共卫生服务项目是我国政府为促进基本公共卫生服务均等化而实施的重要民生工程，通过免费向城乡居民提供基础性公共卫生服务，提高全民健康水平。为提升尼勒克县居民健康保健意识，提升广大人民群众防病治病知识水平，降低群众医疗成本，提升群众健康素质水平，2024年按照《通知》要求，尼勒克县卫生健康委员会继续实施基本公共卫生服务补助资金-基本公卫项目。以有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年基本公共卫生补助服务资金项目
（2）项目主要内容：基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的重要举措，是国家针对城乡居民主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基础公共卫生服务。该项目自2009年启动以来，已成为我国公共卫生体系的重要组成部分，对缩小城乡公共卫生差距、提高全民健康水平发挥了关键作用。通过公共卫生服务的不断提升，继续实施建立居民健康档案到达61%；健康教育档案率62%；预防接种率达到90%；孕产妇健康管理率90%；老年人健康管理等；做好全县11340人高血压病人及2199人2型糖尿病慢病患者健康管理；严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。通过康教育、行为干预等手段，提高全县人民的健康素养，形成健康的生活方式和行为习惯；
3.实施情况
实施主体：尼勒克县卫生健康委员会。
实施时间：2024年1月1日-2024年12月30日。
实施情况：项目主要依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施。项目内容从最初的9项逐步扩展，目前主要包括14类服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等。
项目服务对象覆盖辖区内常住人口及连续居住半年以上的流动人口。项目资金主要由政府承担，中央、省、县级财政共同分担，城乡居民可直接受益。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①贯彻落实国家、自治区、自治州健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国家关于卫生健康工作的方针政策；组织实施地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置。②贯彻落实深化医药卫生体制改革，执行国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，探索实施现代医院管理制度。贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策建议。③贯彻实施国家、自治区、自治州重大疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；制定和实施卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病情况信息、突发公共卫生事件应急处置信息。④协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。⑤贯彻落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典。组织开2展食品安全风险评估，贯彻落实食品安全标准。⑥负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。⑦贯彻执行国家、自治区、自治州关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。⑧负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。⑨指导医疗机构卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织编制全县卫生健康人才发展规划和卫生健康人员职业道德规范，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和科医师规范化培训制度。⑩负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。？承担老龄工作委员会的日常工作。指导计划生育协会的业务工作。？承办县委、县人民政府交办的其他任务。
（2）机构设置情况
尼勒克县卫生健康委员会机构设置：无下属预算单位，内设4个科室，分别是：办公室（含行政办公室、党委办公室）、公共卫生科（卫生应急办公室）、医政医管与政策法规科、计划生育基层工作科。
尼勒克县卫生健康委员会单位人员总数37名，其中：在职12名，退休24名，离休0名。实有人员37人
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
该项目预算资金总额为1437.23万元，资金来源：中央、自治区及县级配套。其中：财政资金为1437.23万元，其他资金为0.00万元。2024年实际收到预算资金1437.23万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金1437.23万，预算执行率为100.00%。本项目资金主要用于支付基本公共卫生中儿童国家免疫规划疫苗接种费、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者管理等随访补助服务工作费用共1437.23万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
目标1：通过公共卫生服务的不断提升，继续实施建立居民健康档案到达61%；健康教育档案率62%；预防接种率达到90%；孕产妇健康管理率90%；老年人健康管理等。
目标2：做好全县11340人高血压病人及2199人2型糖尿病慢病患者健康管理；严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。
目标3：通过康教育、行为干预等手段，提高全县人民的健康素养，形成健康的生活方式和行为习惯。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：基本公共卫生服务项目的实施主体为基层医疗卫生机构，包括乡镇卫生院、所辖村卫生室。这些机构直接面向居民提供服务，是项目落地的重要载体。同时，卫健委负责项目的组织管理和监督指导，形成“政府主导、部门协作、基层实施”的工作格局。
明确工作职责，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和自治区卫生健康委员会《关于印发2020年自治区基本公共卫生服务项目经费参考标准的通知》（新卫基层卫生发[2020]2号）文件要求，结合我县基本公共卫生服务工作开展的实际情况，为体现多劳多得、优劳优得，并征求各卫生院意见建议，制定了《尼勒克县基本公共卫生服务项目村医补助发放标准》。项目建立了较为完善的三级管理网络。县卫健委根据下达的任务目标，及时下发《尼勒克县2024年国家基本公共卫生服务项目实施方案》，各乡镇卫生院再制定本单位相应管理制度，明确任务分工。这种层级分明的管理体系确保了政策的上传下达和任务的层层分解。
项目实施：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。包括14项内容，即：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务规范、家庭医生签约管理服务。
项目完成：截至2024年12月底，本项目已完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99%，孕产妇系统管理率达到92%，高血压患者应管理数达到12165人次，2型糖尿病患者应管理数达到2348人次，居民健康档案覆盖率达到82%，高血压患者基层规范管理服务率达到93%，2型糖尿病患者规范管理服务率91%，基本公共卫生补助人均标准为89元/人。项目实际支出1437.23万元。通过该项目的实施，基本公共卫生服务水平达到90%，公共卫生服务对象满意度达到100%。
数据汇总与验收，统计年度服务量（如建档人数、随访次数、健康教育参与人次等）。整理财务凭证，确保资金使用与预算一致。绩效自评与报告撰写，对照《绩效评价指标体系》评分（如投入、产出、效益、满意度），撰写《项目绩效评价报告》，突出亮点与不足。成果应用与反馈向辖区居民公示服务结果；提出下年度优化建议，加强信息化建设、调整资金分配比例。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；
“孕产妇系统管理率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；
“高血压患者应管理数”指标，预期指标值为“大于等于11340人次”；
“2型糖尿病患者应管理数”指标，预期指标值为“大于等于2199人”；
②质量指标
“居民健康档案覆盖率”指标，预期指标值为“大于等于61%”。
“高血压患者基层规范管理服务率”指标，预期指标值为“大于等于62%”；
“2型糖尿病患者规范管理服务率”指标，预期指标值为“大于等于62%”；
③时效指标
无此类指标。
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“基本公共卫生补助人均标准”指标，预期指标值为“大于等于89元/人”；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“基本公共卫生服务水平”指标，预期指标值为“大于等于90%”；
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“公共卫生服务对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年基本公共卫生补助服务资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年基本公共卫生补助服务资金项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月15日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
耿媛媛（评价小组组长）：主要负责主要负责绩效评价的组织工作；
肖莉（评价小组副组长）：主要负责主要负责绩效评价的组织工作；
斯琴（评价小组组员）：主要负责对取得的资料进行整理，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果，撰写绩效评价报告。
2.组织实施
2025年3月16日—3月20日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月16日—3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月16日—3月20日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优秀。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是进一步筑牢基层医疗机构提高服务效率，确保持续、更好的基本公共卫生服务，在项目工作中，建立提升乡村医生素质机制，从乡村医生培训、绩效考核机制等方面入手，增大投入全面提升乡村医生队伍素质。
二是促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，使人民群众健康意识得到进一步增强，享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。
三是居民健康保健意识和知晓率85%以上，基本公共卫生服务项目满意度和知识知晓率较去年有所提升，基本公共卫生服务工作取得了显著成效。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为1261.27万元，全年预算数为1437.23万元，全年执行数为1437.23万元，预算执行率为100%。
本项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99%，孕产妇系统管理率达到92%，高血压患者应管理数达到12165人次，2型糖尿病患者应管理数达到2348人次，居民健康档案覆盖率达到82%，高血压患者基层规范管理服务率达到93%，2型糖尿病患者规范管理服务率91%，基本公共卫生补助人均标准为89元/人。项目实际支出1437.23万元。通过该项目的实施，基本公共卫生服务水平达到90%，公共卫生服务对象满意度达到100%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率99.99%；
项目产出类指标共设置7个，满分指标7个，得分率100%；
项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国家卫生健康委员会颁发的《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》“实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。各地在实施国家基本公共卫生服务项目过程中，要结合全科医生制度建设、分级诊疗制度建设和家庭医生签约服务等工作，不断改进和完善服务模式，积极采取签约服务的方式为居民提供基本公共卫生服务。”的国民经济发展规划和相关政策；
项目立项与尼勒克县卫生健康委员会“开展国家基本公共卫生服务工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；
本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“基本公共卫生服务”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（伊州财社〔2024〕62号）文件、伊州财社〔2024〕15号文件和伊州财社〔2024〕27号文件；《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》伊州财社〔2024〕68号文件和伊州财社〔2024〕6号文件，要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为目标1：通过公共卫生服务的不断提升，继续实施建立居民健康档案到达61%；健康教育档案率62%；预防接种率达到90%；孕产妇健康管理率90%；老年人健康管理等目标2：做好全县11340人高血压病人及2199人2型糖尿病慢病患者健康管理；严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。目标3：通过康教育、行为干预等手段，提高全县人民的健康素养，形成健康的生活方式和行为习惯；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出1437.23万，预算执行率100%。实际已于2024年12月完成已完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99%，孕产妇系统管理率达到92%，高血压患者应管理数达到12165人次，2型糖尿病患者应管理数达到2348人次，居民健康档案覆盖率达到82%，高血压患者基层规范管理服务率达到93%，2型糖尿病患者规范管理服务率91%，基本公共卫生补助人均标准为89元/人。项目实际支出1437.23万元。通过该项目的实施，基本公共卫生服务水平达到90%，公共卫生服务对象满意度达到100%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，通过该项目的实施，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标10个，定量指标10个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
该项目预算编制根据往年各乡镇卫生院辖区人口管理数对比分析并经过卫健委党委会研究讨论，即预算编制较科学且经过论证。
预算申请内容为根据管辖人口开展实施居民健康档案管理、健康教育、免疫预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压患者、2型糖尿病患者)、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理以及卫生监督协管服务等相关费用。项目实际内容为实施居民健康档案管理、健康教育、免疫预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压患者、2型糖尿病患者)、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理以及卫生监督协管服务的费用，预算申请与《基本公共卫生服务项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
该项目预算申请资金1437.23万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：国家基本公共卫生服务项目费用1437.23万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，该项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请国家基本公共卫生服务项目资金的请示》和《股评家基本公共卫生项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《提前下达2024年自治区原基本公共卫生服务补助资金的通知》（伊州财社〔2023〕68号）、《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生补助资金的通知》（伊州财社〔2023〕62号）、《关于下达2024年自治区(第二批）基本公共卫生补助资金的通知》（伊州财社〔2024〕6号）、《关于下达2024年中央(第二批）基本公共卫生补助资金的通知》（伊州财社〔2024〕15号）、《关于下达中央基本公共卫生服务补助核算资金的通知》(伊州财社〔2024〕27号）文件显示，本项目实际到位资金1437.23万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1437.23万元，其中：财政资金1437.23万元，其他资金0万元，实际到位资金1437.23万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1437.23/1437.23）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1437.23万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1437.23/1437.23）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县卫健委资金管理办法》《尼勒克县卫健委财务管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县卫建委资金管理办法》《尼勒克县卫建委收支业务管理制度》《尼勒克县卫建委政府采购业务管理制度》《尼勒克县卫建委合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地州、县以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了国家基本公共卫生服务项目工作领导小组，由耿媛媛任组长，负责项目的组织工作；肖莉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：斯琴，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由2个二级指标和7个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标，预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“99.91%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“孕产妇系统管理率”指标，预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“92.29%%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“高血压患者应管理数”指标，预期指标值为“大于等于11340人”实际完成指标值为“12165人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“2型糖尿病患者应管理数”指标，预期指标值为“大于等于2199人”实际完成指标值为“2348人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
2.质量指标完成情况分析
“居民健康档案覆盖率”指标，预期指标值为“大于等于61%”实际完成指标值为“82.63%”，指标完成率为100%。。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“高血压患者基层规范管理服务率”指标：预期指标值为“大于等于62%”，实际完成指标值为“93.28%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“2型糖尿病患者规范管理服务率”指标：预期指标值为“大于等于62%”，实际完成指标值为“91.84%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
3.成本指标完成情况分析
经济成本指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
“基本公共卫生补助人均标准”指标：预期指标值为“大于等于89元/人”，实际完成指标值为“89/人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“基本公共卫生服务水平”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。
2.满意度完成情况分析
“公共卫生服务对象满意度”指标：预期指标值为“大于等于80%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
始终围绕规范管理的工作理念，以点带面、整体推进，各项工作扎实开展。一是统一思想，提高认识。县政府分管领导组织，县人民医院、县妇幼保健院、县中医医院、县疾控中心等专业卫生机构召开专题会议2次，深入剖析研究，分析问题原因，探索解决办法。县卫建委利用理论中心组学习对上级下发的新文件、新要求及时传达学习，对发现的问题及时通报提醒，督促整改落实，指定公共卫生科专人跟踪问效，确保问题整改到位，进一步推动我县基本公共卫生服务工作。二是专业机构每季度对基层医疗机构进行现场指导，并将指导情况汇总报送卫建委，由卫建委统一下发通报，并将指导情况纳入年底考核分值。三是基础档案的有效动态管理。在全民健康体检时，对已发现的慢性病患者，及时纳入慢性病患者管理，体检数据和基本信息尽快充实到基础档案中，以健康教育工作带动基本公共卫生服务项目健康开展。四是规范考核制度，通过建立“考核制度、奖惩制度”规范细化每一个环节。各乡镇卫生院均制定了基本公共卫生服务资金管理规定，明确了项目绩效考核结果与项目资金结合办法，积极探索奖惩措施，切实提高工作人员的积极性。
（二）存在的问题及原因分析
一是个别制度有待于进一步完善。在基本公共卫生服务项目的具体实施方案方面，存在个别要求与实际工作开展情况有偏差。二是乡镇卫生院对村卫生室指导工作没有留痕，指导工作没有规范的依据与核实，对于村卫生室工作没有切实的进行指导。三是服务项目培训具体效果不显著，参训人员为了培训而培训，没有深刻领会培训的用意，没有及时运用到实际工作中，没有熟练掌握相关服务项目要求、技术等。
（三）下一步改进措施
一是强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。二是强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和健康管理规范，切实做到全员培训、全员知晓。三是强化指导。对照《规范》要求和自治区、州考核标准，督促、指导，针对各自的不足之处进行整改，确保基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进全县基本公共卫生工作再上新台阶。四是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

六、有关建议

1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体人员、项目，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。
2、选取切实可行、操作性较强的考核指标，建立考核指标的标准模板。
3、加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。
4、同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。