附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年单位自有资金（事业收入）

实施单位（公章）：尼勒克县人民医院

主管部门（公章）：尼勒克县人民医院

项目负责人（签章）：董平

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
新疆维吾尔自治区人民政府于2021年8月25日印发《新疆维吾尔自治区卫生健康事业“十四五”发展规划》，以实施“健康中国”和健康新疆战略为引导，以改革创新为动力，以促健康、转模型、强基层、重保障为着力点，聚力抓重点、补短板、强弱项、加快医疗资源均衡优质布局，注重卫生健康体质增效，推动卫生健康事业高质量发展。
为加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平；加强人才队伍培育，实施人才学科强基提质行动；加快医疗基础设施建设，提升发展“硬实力”。为让老百姓“看得上病、看得起病、看得好病、少生病”目标，按照国家、自治区、自治州卫健委相关要求，特别是按照医疗卫生系统“三个行动”实施方案，抓重点、补短板、强弱项、提能力、做示范，持续推动医院高质量发展，为全院各项事业蓄势赋能，尼勒克县人民医院计划开展此项目。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年单位自有资金（事业收入）项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：加强尼勒克县卫生健康人才队伍建设，促进尼勒克县医疗卫生健康事业发展，加强“自身输血”，通过实施公开招聘、紧缺人才引进等方式每年引进专业技术人员，特别是对重点专科、特色专业与学科所需高端人才进行优先引进，同时完善人才引进政策，确保培养好、留得住。保障职工人员数量达到493人，及时发放493名职工工资，足额缴纳社会保险、住房公积金。业务保障用车数量达到15辆。以国家医疗质量安全改进机，依托江苏援疆、友谊医院托管帮扶提升技术水平、开展新技术新项目平包括冠脉造影、临时起搏器植入，内镜下息肉切除、食管硬化及套扎术等，常规开展支气管镜检查、骨髓穿刺术等，将腔镜下异位妊娠手术等技术纳入临床路径；购置64排CT，购信息化服务，以临床信息化手段为支撑贯穿整个医疗服务闭环管理，为临床科室减负增效，通过数据支撑和安全质量控制为人民身体健康提供科学安全的医疗与护理保健服务，提升群众就医满意度。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县人民医院
实施时间：本项目实施时间为2024年1月—2024年12月。
实施情况：为加强人才队伍培育，实施人才学科强基提质行动，按月足额发放职工工资，及时缴纳社保公积金。为了提高疾病诊疗水平，带动医院学科发展，给予患者更加精准的诊断及治疗，2024年在援疆资金项目帮扶下，于5月10日通过公开招标采购高清电子胃肠镜系统一套（奥林巴斯CV290）及高端麻醉监护仪5台，中标金额313万元。该项目于7月29日完成验收后正式投入使用，并于9月27日完成拨付。
截至2024年12月底，本单位已完成保障职工人员数量达到493人，业务保障用车数量达到15辆，模块开发数量达到94个，信息应用数量达到40个，设备购置数量14台，项目实际支出7479.09万元。通过项目的实施，有效保障全县群众就医需求，加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平。
4.项目实施主体
（1）主要职能
根据《尼勒克县卫生和计划生育委员会所属事业单位分类改革方案》尼事改办[217]9号文件精神，成立尼勒克县人民医医院，为县卫生局所属相当股级事业单位，主要职责任务：
认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》等条例法规。是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复、社区服务为一体的综合性“二级甲等医院”、“国家级爱婴医院”、“自治区级文明医院”、“自治区级卫生红旗，花园式单位”。负责辖区内的基本医疗，预防保健，基本公共卫生服务等人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治工作机构设置情况
（2）机构设置情况
尼勒克县人民医院无下属预算单位，下设十二个职能科室：办公室、医务科、护理部、财务科、院感科、药械科、医保办、公共卫生科、总务科、信息科、保卫科、保洁科。
尼勒克县人民医院下设15个临床科室：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、急诊科、预防保健科、口腔科、感染性疾病科、手术麻醉科、重症监护室、血液透析室等；7个医技科室：检验科（输血科、病理室）、影像科（普放）、功能科（B超室、心电图室、脑电图室、内镜室）、药剂科。
尼勒克县人民医院2024年人员编制数229人，实有在职人员494人，离休人员0人，退休人员95人。

5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为7479.09万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金0万元，其他资金7479.09万元，2024年实际收到预算资金7479.09万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金7479.09万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付职工各项费用6755.09万元、公务用车费用22万元、信息化建设费用389万元。信息化建设费用313万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平；加强人才队伍培育，实施人才学科强基提质行动；加快医疗基础设施建设，提升发展“硬实力”。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：
（1）明确采购需求：梳理科室设备缺口，结合临床业务、学科发展规划，确定采购设备类型、数量及技术参数。
（2）制定预算方案：评估设备采购成本（含安装、培训、维护），纳入医院年度预算，确保资金可行性。
（3）组建专项团队：成立采购小组（含设备科、临床科室、财务、审计等人员），明确职责分工。
（4）合规性准备：调研政策法规（如政府采购、招投标流程），确认采购方式（公开招标、竞争性谈判等）。
项目实施：
（1）完成招标流程：发布采购公告，审核供应商资质，组织评标，选定中标方，确保流程公开透明。
（2）签订采购合同：明确设备型号、价格、交货时间、售后服务（如保修期、维修响应时间）、付款方式等条款，规避法律风险。
（3）设备到货交付：按合同约定时间接收设备，核对型号、配件及技术资料（如说明书、保修卡）。
（4）安装调试达标：配合供应商完成设备安装、调试，进行性能测试（如精度、安全性），确保符合临床使用标准。
（5）组织联合验收：由设备科、临床科室、供应商共同验收，签署验收报告，记录设备初始状态。
项目完成：建立管理档案：录入设备台账，记录型号、采购时间、供应商信息、维护记录等，纳入医院资产管理系统。截至2024年12月底，本单位已完成保障职工人员数量达到493人，业务保障用车数量达到15辆，模块开发数量达到94个，信息应用数量达到40个，设备购置数量14台，项目实际支出7479.09万元。通过项目的实施，有效保障全县群众就医需求，加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“保障职工人员数量”指标，预期指标值为“大于等于493人”；
“业务保障用车数量”指标，预期指标值为“等于15辆”。
“模块开发数量”指标，预期指标值为“等于70个”
“信息应用数量”指标，预期指标值为“等于40个”
“设备购置数量”指标，预期指标值为“等于5台”
②质量指标
无此类指标。
③时效指标
无此类指标。
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“职工各项支出经费成本”指标，预期指标值为“小于等于6755.09万元”；
“公务用车经费成本”指标，预期指标值为“小于等于22万元”。
“信息化建设经费支出”指标，预期指标值为“小于等于389万元”；
“设备购置成本”指标，预期指标值为“小于等于313万元”；
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标
②社会效益指标
“有效保障全县群众就医需求”指标，预期指标值为“有效保障”；
③生态效益指标
无此类指标
（4）项目满意度指标
①满意度指标
无此类指标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年单位自有资金（事业收入）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年单位自有资金（事业收入）项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年03月01日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
董平（评价小组组长）：主要负责统筹绩效评价整体规划，审批评价方案与结果，协调跨部门资源（如财务、医务、采购等），解决评价中的重大争议。监督评价流程合规性，确保结果客观公正;
刘晓燕（评价小组组员）：主要负责制定具体评价实施方案，细化指标与评分标准。组织成员培训，指导数据采集与分析;
马玉兰（评价小组组员）：主要负责绩效办/质控办专职人员，需熟悉医院管理与数据分析。设计评价工具（如问卷、数据采集表），搭建指标体系。收集、整理各类数据，进行定量分析。撰写初步评价报告，
2.组织实施
2025年3月10日-3月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月21日-4月10日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是经济性成效。成本控制：降低项目运营成本，减少不必要开支（如优化物资采购流程）。资金效率：提高资金周转率，避免闲置浪费，确保自有资金投入产出比合理。
二是技术性成效。医疗技术提升：支持设备升级（如引进高端电子胃肠镜设备）增强诊疗能力。信息化建设：推动智慧医院项目（如电子病历系统、远程诊疗平台），提升服务效率。
三是管理性成效。内控强化：通过绩效评价机制，规范项目审批、资金使用流程，防范财务风险。可持续性：培育自主运营能力，减少对财政依赖，保障长期发展。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为7479.09万元，全年预算数为7479.09万元，全年执行数为7479.09万元，预算执行率为100%。
2024年单位自有资金（事业收入）项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与2024年单位自有资金（事业收入）项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。截至2024年12月底，本单位已完成保障职工人员数量达到493人，业务保障用车数量达到15辆，模块开发数量达到94个，信息应用数量达到40个，设备购置数量14台，项目实际支出7479.09万元。通过项目的实施，有效保障全县群众就医需求，加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平。
（三）相关评分表
本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目成本类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；
项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《新疆维吾尔自治区卫生健康事业“十四五”发展规划》，以实施“健康中国”和健康新疆战略为引导，以改革创新为动力，以促健康、转模型、强基层、重保障为着力点，聚力抓重点、补短板、强弱项、加快医疗资源均衡优质布局，注重卫生健康体质增效，推动卫生健康事业高质量发展。符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县人民医院单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责辖区内的基本医疗，预防保健，基本公共卫生服务等人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治工作机构设置情况”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“综合医院”经济分类为“工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《尼勒克县人民医院自有资金项目实施方案》实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平；加强人才队伍培育，实施人才学科强基提质行动；加快医疗基础设施建设，提升发展硬实力；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金7479.09万元，预算执行率为100%。实际已于2024年12月完成保障职工人员数量达到493人，业务保障用车数量达到15辆，模块开发数量达到94个，信息应用数量达到40个，设备购置数量5台，项目实际支出7479.09万元。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，通过项目的实施，有效保障全县群众就医需求，加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，提高工作效率。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标3个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过部门预算及科室上会讨论，经第三方可研分析后实施，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平；加强人才队伍培育，实施人才学科强基提质行动；加快医疗基础设施建设，提升发展“硬实力”，项目实际内容为截至2024年12月底，本单位已完成保障职工人员数量达到493人，业务保障用车数量达到15辆，模块开发数量达到94个，信息应用数量达到40个，设备购置数量5台，项目实际支出7479.09万元。通过项目的实施，有效保障全县群众就医需求，加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平，预算申请与《自有资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金7479.09万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，保障职工人员数量493人，业务保障用车数量15辆，模块开发数量70个，信息应用数量40个，设备购置数量	5台，职工各项支出经费成本	6755.09万元，公务用车经费成本22万元/年，信息化建设经费支出389万元，设备购置成本313万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《自有项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《尼勒克县人民医院预算批复》文件显示，本项目实际到位资金7479.09万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为7479.09万元，其中：本级财政安排资金0万元，其他资金7479.09万元，实际到位资金7479.09万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（7479.09/7479.09）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金7479.09万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（7479.09/7479.09）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县人民医院资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县人民医院资金管理办法》《尼勒克县人民医院收支业务管理制度》《尼勒克县人民医院政府采购业务管理制度》《尼勒克县人民医院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地州、县以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了自有资金项目工作领导小组，由董平院长任组长，负责项目的组织工作；潘宗林任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘晓燕、滕桂芳、沙尼亚、黄凯乐、李婷，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由1个二级指标和5个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“保障职工人员数量”指标：预期指标值为“大于等于493人”，实际完成指标值为“493人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
“业务保障用车数量”指标，预期指标值为“等于15辆”，实际完成指标值为“15辆”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“模块开发数量”指标，预期指标值为“等于70个”，实际完成指标值为“70个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“信息应用数量”指标，预期指标值为“等于40个”，实际完成指标值为“40个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“设备购置数量”指标，预期指标值为“等于5台”，实际完成指标值为“5台”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
项目成本情况指标由1个二级指标和4个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
2.成本指标完成情况分析
“职工各项支出经费成本”指标：预期指标值为“小于等于6755.09万元”，实际完成指标值为“6755.09万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“公务用车经费成本”指标：预期指标值为“小于等于22万元”，实际完成指标值为“22万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为1分，根据评分标准得1分。
、“信息化建设经费支出”指标：预期指标值为“小于等于389万元”，实际完成指标值为“389万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“设备购置成本”指标：预期指标值为“小于等于313万元”，实际完成指标值为“6755.09万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“有效保障全县群众就医需求”指标，预期指标值为“有效保障”；
实际完成指标值为“达成预期目标”指标，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为22分，根据评分标准得22分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，提高工作效率。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
3.为了确保该项目建设顺利推进，医院领导班子十分重视项目建设各项工作，合格安排资金，严格按实施计划完成工程进度，及时解决工作中存在的问题，最大限度地完成工程各项目的顺利进行。
（二）存在的问题及原因分析
1.人才短缺：缺乏专业的医疗人才，特别是一些冷门科室或基层地区。
2.服务质量参差不齐：部分医疗机构服务意识不强，服务质量有待提高。
3.信息化建设滞后：医疗信息共享不畅，影响医疗效率和质量。
4.患者就医体验不佳：如排队时间长、就医流程复杂等。
5.由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务处室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，各科室人员对预算绩效管理认识不到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位的情况仍然存在。项目预算绩效目标管理工作的意识依然薄弱。
（三）下一步改进措施
1.加强人才培养和引进：通过培训、激励等方式吸引和留住人才。
2.提升服务质量：加强医疗机构的管理，提高医务人员的服务意识。
3.加快信息化建设：推动医疗信息的互联互通。依托建设紧密型县域医共体信息化项目，实现资源共享与协同：通过建设远程会诊、区域影像、区域检验等平台，能将县域内各级医疗机构的医疗资源进行整合与共享，让基层患者能在本地享受到县级医院甚至更高级别专家的诊断服务。
4.改善就医体验：简化就医流程，提高医疗服务的便利性。优化患者就医体验，让患者的检查检验结果可在医共体内实时查阅、互认，避免了重复检查，节省了就医排队、缴费、检查等的等待时间，降低了费用。
5.加强业务科室对绩效评价工作重要性的认识，科学合理编制预算项目所产生的费用。按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，使预算充分反映以单位为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。结合单位实际目标工作任务，统筹考虑部门预算收支安排情况，协调相关部门积极配合，共同编制切实可行的部门预算。合理做好预算，有序推进预算执行进度，确保各项绩效指标保质保量完成。加强沟通和协作，预算安排与执行时一个负责的过程，需要各个部门之间进行充分的沟通和协作，以确保预算执行效果最大化，建议在预算执行过程中，加强各方之间的沟通和协作。

六、有关建议

1.基层医院资金严重不足，严重制约了医院发展的步伐，建议由政府主导，侧重基层医疗机构信息化建设，积极引进人工智能，造福尼勒克县各族患者，提升就医体验和诊疗质量。
2.随着业务发展和数据量增长，提前做好信息系统的扩展性规划，满足未来需求。
3.强化信息安全管理，完善数据加密、访问控制、备份恢复等安全措施，防止数据泄露和丢失。
4.根据项目绩效的有关要求和规定，实施过程中必须严格执行相关制度，认真履行管理职能。
5.根据项目绩效相关政策要求及单位相关项目管理制度的规定，项目实施过程中严格执行相关制度，认真履行管理职能，监管到位，通过绩效管理全过程监控，确保项目按计划实施和正常运转，保证各项目标和指标如期完成，发挥长期效益。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。