附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年重大传染病防控补助资金

实施单位（公章）：尼勒克县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：尼勒克县疾病预防控制中心

项目负责人（签章）：胡新红

填报时间：2025年05月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病等传染病长期存在，威胁着人民的生命健康。如艾滋病疫情在全球范围内仍处于较高水平，我国也面临着持续的防控压力。传染病是威胁人民群众生命安全和健康的重大疾病防控问题。尤其在近年来，随着人口流动和全球化的加快，传染病的传播速度和范围不断扩大，给社会稳定和经济发展带来了严重挑战，全面加强对重大传染病的防治工作，最大程度地降低传染病对人民群众的威胁。
传染病的流行会给经济带来巨大损失，包括医疗费用增加、生产停滞、贸易受阻等。通过防控补助项目有效控制传染病，可降低疫情对经济的负面影响，促进经济的稳定发展。稳定的重大疾病防控环境有助于增强社会各界对经济发展的信心，为社会经济的可持续发展创造良好的条件。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年重大传染病防控补助资金
（2）项目主要内容：重大传染病项目资金主要用于为辖区内居民提供重大疾病防控服务，公共健康咨询活动，结核病治疗活动，AZB随访及抗体检测，包虫病筛查，鼠疫防治检测，免疫规划疫苗接种服务，传染病流调监测，慢性病随访服务等各方面的工作有序推进，并提高预防及控制传染病防治工作。通过该项目的实施，有效遏制结核病流行,减少结核病危害,促进社会和谐发展。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县疾病预防控制中心
实施时间：本项目实施时间为2024年1月—2024年12月。
实施情况：我中心高度重视重大传染病防治工作开展，并将其纳入我中心重点工作中。按照我中心制定的《重大传染病防治工作实施方案》，在加强基层政权和社区建设工作开展中，重大传染病防治工作与村民委员会及社区居民委员会的两个文明建设结合在一起，并结合当地实际，依法制定重大传染病防治方面的村规民约或居民公约。大力开展重大传染病防治的宣传教育，从而带动社区经济、政治等各方面的全面发展，促进重大传染病防治工作的顺利开展。
截至2024年12月底,本年度已完成脊髓灰质炎接种轮数2次,结核病患者防治人数达到90人,AZB患者随访人数达到300人,脊髓灰质炎接种率达到了99.32%,AZB患者随访与检测率达到100%,项目完成时限为2024年12月,通过项目的实施,重大疾病防控服务对象满意度达到了100%。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①制定疾病预防控制工作规划和年度工作计划、组织实施；
②对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作；
③对突发重大疾病防控事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发重大疾病防控问题提供技术支持，并按程序逐级上报；
④对社区卫生服务站相关业务工作进行指导，向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
（2）机构设置情况
尼勒克县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、计免科、传染病科、结核病、AZB科、地方病科、慢病科、检验科、财务科。
2024年尼勒克县疾病预防控制中心编制数32人，实有在职人员32人，其中：公务员0人、事业编32人。离休人员0人,退休人员25人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为229.18万元，资金来源为中央专项资金，其中：财政资金229.18万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金229.18万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金229.18万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付结核病防治费用、AZB防治费用等共229.18万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
有效遏制结核病流行,减少结核病危害,促进社会和谐发展，做好AZB监测、检测，推广AZB快速检测替代确证检测策略。开展AZB病毒感染者和病人的随访管理，全县3月以上6岁以下儿童接种脊髓灰质炎疫苗2轮，全县结核病患者防治人数83人，AZB患者防治人数300人。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：
（1）组织架构搭建与责任分工
项目启动前，成立由单位主要领导牵头，重大疾病防控科、财务科、信息科等多部门协同的专项工作组，明确各成员职责分工。同时，制定《重大传染病防控项目实施管理办法》，明确资金使用规范、工作流程及考核标准。
（2）基线调研与需求摸排
通过问卷调查、入户访谈、数据核查等方式，对辖区居民健康需求、重大传染病防控及项目执行现状进行全面摸底。重点调研 65 岁以上结核病患者、AZB患者等重点人群健康管理覆盖情况，梳理基层医疗机构在人员配备、设备配置、信息化系统应用等方面存在的短板。
（3）政策宣传与培训
通过社区宣传栏、微信公众号、广播等渠道，开展基本公共服务政策宣传，提升居民知晓率与参与度。组织基层医务人员开展专项培训，围绕服务规范、信息系统操作、绩效考核指标等内容进行授课。
项目实施：一是预防疾病可以减少疾病的治疗成本，每年给儿童接种2次的脊灰疫苗，节省医疗资源并提高医疗效率，从而为经济发展提供充足的人力资源。
二是社会发展方面。我中心减轻传染病人员负担，控制大型疾病传播在学校，居民辖区等地方每月做2次宣传活动并保障了人民群众的身体健康，提高了城乡居民传染病防治意识水平及居民健康素养水平。
三是生态环境方面。地方病往往只发生在某一特定地区，同一定的自然环境因素有密切关系，如地质，地貌，水质，气候，居住条件等方面，为了预防控制地方病的传染我中心每年去鼠疫自然疫源地区抓100只旱獭对它们的血清做检测从而预防鼠疫防治，积极为困难群众献爱心、提供社会服务，让各族群众深切感受到我中心的温暖，保障人民群众的身体健康。
四是长效机制建设方面。提升服务水平各科室每个月开展2-3次随访，改进工作方式做到最好，提升人员专业化水平和服务意识。
项目完成：
截至2024年12月底,本年度已完成脊髓灰质炎接种轮数2次,结核病患者防治人数达到90人,AZB患者随访人数达到300人,脊髓灰质炎接种率达到了99.32%,AZB患者随访与检测率达到100%,项目完成时限为2024年12月,通过项目的实施,重大疾病防控服务对象满意度达到了100%。
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“脊髓灰质炎接种轮数”指标，预期指标值为“等于2轮”。
“结核病患者防治人数”指标，预期指标值为“等于90人”。
“AZB患者随访人数”指标，预期指标值为“等于300人”。
②质量指标
“脊髓灰质炎接种率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；
“AZB随访与检测率”指标，预期指标值为“大于等于90%”。
③时效指标
“项目完成时限”指标，预期指标值为“2024年12月”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
无此类指标。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
无此类指标。
③生态效益指标
无此类指标。
   （4）项目满意度指标
①满意度指标
“重大疾病防控服务对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年重大传染病防控补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年重大传染病防控补助资金支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法（自行选择）对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%～80.00%（含）、80.00%～60.00%（含）、60.00%～0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
胡新红（评价小组组长）：主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。
文剑萍（评价小组组员）：主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对质效评价工作质量把关;
布尔汗丁（评价小组组员）：主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。
2.组织实施
2025年4月2日—4月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年4月16日—4月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年4月26日—5月10日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是本项目成立工作领导小组，负责重大传染病防控项目的实施和对基层医疗卫生机构的考核指导；各乡镇场卫生院成立相应组织，负责本辖区项目工作的实施和对村卫生室的考核管理。
二是通过实施该项目，为了提高群众的身体健康我衷心加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展死因监测，落实严重精神障碍患者管理工作，AZB监测、检测，推广AZB快速检测替代确证检测策略等服务项目，
三是通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了城乡居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使城乡居民的健康状况得到预防和改善，提高了城乡居民的自我保健意识，城乡居民重大疾病防控差距不断缩小。
（二）评价结论
依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为229.18万元，全年预算数为229.18万元，全年执行数为229.18万元，预算执行率为100%。
2024年重大传染病防控补助资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与2024年重大传染病防控补助资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成脊髓灰质炎接种轮数2次,结核病患者防治人数达到90人,AZB患者随访人数达到300人,脊髓灰质炎接种率达到了99.32%,AZB患者随访与检测率达到100%,项目完成时限为2024年12月,通过项目的实施,重大疾病防控服务对象满意度达到了100%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合伊犁州财政局下发的《关于提前下达2024年重大传染病防控补助资金的通知》（伊州财社〔2023〕67号）中：本项目立项符合《中华人民共和国传染病防治法》中：“资金使用”内容，符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县疾控中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“传染病防控要求”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2100409”经济分类为“50502”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于提前下达2024年重大传染病防控补助资金的通知》（伊州财社〔2023〕67号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“有效遏制结核病流行,减少结核病危害,促进社会和谐发展，做好AZB监测、检测，推广AZB快速检测替代确证检测策略。开展AZB病毒感染者和病人的随访管理，全县3月以上6岁以下儿童接种脊髓灰质炎疫苗2轮，全县结核病患者防治人数83人，AZB患者防治人数300人。”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金229.18万元，预算执行率为100%。
截至2024年12月底,本年度已完成脊髓灰质炎接种轮数2次,结核病患者防治人数达到90人,AZB患者随访人数达到300人,脊髓灰质炎接种率达到了99.32%,AZB患者随访与检测率达到100%,项目完成时限为2024年12月,通过项目的实施,重大疾病防控服务对象满意度达到了100%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效遏制重大传染病流行,减少重大传染病危害,促进社会和谐发展，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标2个，二级指标4个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
该项目预算编制根据往年各乡镇卫生院辖区人口管理数据对比分析并经过卫健委党委会研究讨论，即预算编制较科学且经过论证。
预算申请内容为脊髓灰质炎、结核病、AZB防控等费用，项目实际内容为脊髓灰质炎、结核病、AZB防控等费用，预算申请与《重大传染病项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金229.18万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请2024年重大传染病防控项目资金的请示》和《重大传染病项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《（伊州财社〔2023〕67号）》文件显示，本项目实际到位资金229.18万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
该项目预算资金为229.18万元，实际到位资金229.18万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（229.18/229.18）×100.00%=100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分,该项目资金到位率为100.00%。
（2）预算执行率
该项目到资金为229.18万元，实际支出资金229.18万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（229.18/229.18）×100.00%=100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分,该项目预算执行率为100.00%。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县疾控中心资金管理办法》《尼勒克县疾控中心资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县疾病预防控制中心资金管理办法》《尼勒克县疾病预防控制中心收支业务管理制度》《尼勒克县疾病预防控制中心政府采购业务管理制度》《尼勒克县疾病预防控制中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年重大传染病防控补助资金项目工作领导小组，由胡新红任组长，负责项目的组织工作；马哈巴任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：图新和吾尔那力，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分38分，实际得分38分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“脊髓灰质炎接种轮数”指标：预期指标值为“2轮”，实际完成指标值为“2轮”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“结核病患者防治人数”指标：预期指标值为“90人”，实际完成指标值为“90人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“AZB患者随访人数”指标：预期指标值为“300人”，实际完成指标值为“300人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
2.质量指标完成情况分析
“脊髓灰质炎接种率”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“99.32%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“AZB患者随访与检测率”指标：预期指标值为“90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成时限”指标：预期指标值为“2024年12月”，实际完成指标值为“2024年12月”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.满意度完成情况分析
“重大疾病防控服务对象满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为22分，根据评分标准得22分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
    2.加强监测和预警。及时，准确地监测和预警传染病的暴发，建立健全的传染病监测和预警机制，采用先进的技术手段和手段，加强传染病数据的收集和分析，提高预警的准确性和时效性
（二）存在的问题及原因分析
一是资金使用效能不佳，资源配置不合理。在国家基本重大疾病防控服务补助资金的使用过程中，资金使用效能低下、资源配置不合理的问题较为显著。部分基层医疗卫生机构在资金使用上缺乏统筹规划，未能依据服务需求的优先级合理分配资金。例如，在重大疾病防控服务项目中，一些机构将大量资金投入到硬件设备购置，却忽视了人员培训与服务质量提升，导致设备闲置率高，而专业服务能力不足。从历史遗留问题看，过去长期的粗放式资金管理模式，使得基层单位形成了“重硬件、轻软件”的惯性思维，对资金的使用效益缺乏深入考量。此外，客观上不同重大疾病防控服务项目间存在资金需求差异，如慢性病管理项目需要长期持续投入，而传染病防控项目则在特定时期资金需求激增，但资金分配未能灵活调整，导致资金在不同项目间的配置失衡。加之部分地区存在多头管理现象，资金使用审批流程繁琐，延误了资金使用时机，进一步降低了资金使用效能 。
二是资金监管体系不完善，违规使用风险较高。国家基本重大疾病防控服务补助资金的监管工作存在诸多薄弱环节，使得资金面临违规使用的风险。一方面，监管主体职责划分不明确，财政部门、卫生健康部门以及基层医疗卫生机构各自的监管责任存在交叉与空白地带，导致在资金监管过程中出现推诿扯皮现象。例如，对于资金使用的合规性审核，财政部门与卫生健康部门可能存在重复检查或未检查的情况。另一方面，监管手段较为落后，目前主要依赖传统的人工检查、账目核对等方式，缺乏信息化、智能化的监管工具。面对数量庞大、分布广泛的基层医疗卫生机构，这种监管方式效率低下，难以发现隐蔽的违规行为。同时，客观上基层医疗卫生机构财务人员专业水平参差不齐，部分人员对资金使用的规范和要求理解不深，也是导致资金使用不规范的原因之一 。
（三）下一步改进措施
一是工作重点再明确。一是落实年度绩效目标，加强项目绩效管理，规范基本重大疾病防控服务管理。二是强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。三是提升对高血压、2型糖尿病等慢性病患者健康管理的服务质量。四是提高城乡居民电子健康档案利用效率和质量。五是充分利用家庭医生签约服务，做实做细基本重大疾病防控服务。
二是问题整改再落实。各乡镇（片区）卫生院要根据本次指导中提出存在的问题，认真梳理工作中的不足之处，举一反三，落实专人，分解任务，确保问题及时整改到位，避免类似问题重复出现。各乡镇（片区）卫生院要针对问题撰写整改报告，及时报送县卫健委公卫科。
三是责任体系再明晰。基本重大疾病防控服务项目是以基层医疗卫生机构为主体提供，各专业重大疾病防控机构推动指导相关服务落实，委机关相关科室牵头，各负其职，有序、规范推进基本重大疾病防控服务项目实施。妇幼保健院、疾控中心、卫监局要充分发挥作用，统筹做好技术指导、专题调研、绩效考核等工作，要进一步加强项目督查指导，及时发现问题、解决问题；各乡镇（片区）卫生院要充分履行属地管理职能，加强对辖区村卫生室的督导考核，进一步完善质控保障措施，推进各项工作的全面落实。
四是项目推进再规范。各乡镇（片区）卫生院要进一步加强项目宣传，着力提高居民的知晓率；加强项目的培训，着力提高工作人员的业务能力水平；规范项目实施，确保项目有效推进，着力提高群众的满意度和获得感。

六、有关建议

1.努力抓好绩效目标管理。在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。
2.加强管理，将工作做到实处。
加强财务管理。一是严格按照 《重大疾病防控专项资金管理制度》的要求对专项资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、挪用项目资金。二是项目资金拨付使用时应将中央、省级、地方资金区分开来，便于各级财政政府部门考核财政资金效益；规范项目管理。重大疾病防控服务项目工作量大且工作繁琐，应进一步规范项目管理，加强项目管理力度，加大督查的频率，对基层单位督查中发现的问题要及时要求整改，将工作做到实处。
3.加大政府主导作用，提高群众参与的主动性。
一方面基层单位应继续加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让广大城乡居民更全面了解重大疾病防控服务政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本重大疾病防控服务工作的开展；另一方面，要加强政府在项目宣传中的主导作用，以便减轻甚至消除居民的抵触情绪。
4.进一步完善信息系统，促进信息共享。
应进一步完善信息系统建设，加强信息软件的开发和利用，实现系统的互通整合，力争早日形成医疗服务和重大疾病防控服务记录相互共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用，提高老百姓的参与热情，信息系统充分发挥临床指导作用。
5.增加人员数量，提高人员的待遇和服务能力。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。