附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（伊州财社（2023）60号）

实施单位（公章）：尼勒克县中医医院

主管部门（公章）：尼勒克县中医医院

项目负责人（签章）：黄小麟

填报时间：2025年05月08日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
我国人口老龄化速度快、高龄化等特征明显，老年人口医疗需求大，导致医疗费用和医保基金支出持续增加。公立医院作为医疗服务的主要提供者，需要提升服务能力和保障水平，以应对老龄化带来的挑战，补助资金可助力公立医院在相关方面进行改进。流动人口医疗保障问题：快速城镇化和人口频繁流动，使得社会保险缴费和待遇计发衔接核算复杂，医疗服务获取地与保障权益地分离时的费用结算问题突出。公立医院改革与补助资金项目有助于优化医疗服务流程和管理，更好地保障流动人口的医疗服务。
为配合国家整体卫生健康规划，提高县域内医院医疗服务质量和效率，加强基层医疗服务体系建设，缓解“看病难，看病贵”问题，我院通过尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目的实施，配置临床所需设备，改善临床重点专科的硬件设施条件，有效提升医疗服务的质量和效率，为患者和医护人员提供更加舒适、便捷的医疗环境，促进分级诊疗落地。
2.主要内容
（1）项目名称：尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：通过购买8套专用设备，推进公立医院综合改革提供硬件设施保障，提升我院综合实力及满足临床快速发展的需求。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目
实施时间：本项目实施时间为2024年01月—2024年12月。
实施情况：2023年12月，根据《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算）的通知》（伊州财社（2023）60）号）文件通知，县财政、县卫生健康委员会资金分配后，下达给我院2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金48万元，用于推进公立医院综合改革事宜。资金下达后，我院召开专题会议研究资金使用方向，由各临床科室结合医院发展需求提出设备购置需求，明确设备性能，预算及时间要求。采购办根据各科室需求编制采购方案，报院委会审批，审批后采购办进行招标采购，公示中标结果，无异议后发放中标通知书，中标公示后与中标供应商签订采购合同，明确标的、金额、工期、质量标准等条款，设备到位后设备科及设备申请科室进行验收，验收合格后向财务科申请支付剩余款项。目前设备验收合格率100%，使用率100%，麻醉系统等设备投入有效提高我院诊断治疗的精准度，减少患者等待时间，拓展医院业务范围，丰富群众享受更丰富的诊疗方案。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》《执业医师法》《中医药条例》等条例法规。
②助县卫生局编制中医民族医事业发展战略长期规划并组织实施。
③负责全县中医民族药研究，并不断提高中医民族医医疗水平。提升中医民族药服务能力，挖掘实践中医民族药在重大疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
④负责加强中医民族人才队伍的培养。充分发挥县级中医民族药骨干带头学习作用，确定申报中医民族药继续教育项目内容，提高农村中医民族药人员的中医民族药理论知识和技能水平。
⑤协助县卫生局做好农村三级中医民族服务网络和以中医民族药社区卫生服务为基础的新型城乡中医民族服务体系，指导建设乡镇卫生院中医民族科、中药房。负责接收中医民族知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。
⑥以医疗服务为中心，加强中医民族专科（专病）建设充分发挥中医民族药优势，突出中医民族特色。
⑦负责开展中医民族药适宜技术的探索和推广，认真实施《中医药适宜技术推广实施方案》，结合实际，制定开展中医民族药适宜技术实施方案。
⑧责中医民族药信息网络建设，加强中医民族医文化宣传。
(2)机构设置情况:中医医院无下属预算单位，下设7个科室，分别是内科、外科、放射科、检验科，针灸科、行政、门诊部。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为48万元，资金来源为本级部门预算（中央专项资金48万元），其中：财政资金48万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金48万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金48万元，预算执行率100%，本项目资金主要用于支付设备购置费用48万元.

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
通过购买8套专用设备，推进公立医院综合改革提供硬件设施保障，提升我院综合实力及满足临床快速发展的需求。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：我院组建了由该项目负责人、医技人员、采购管理人员和后勤部组成的项目团队，为确保项目的顺利进行，巩留县中医医院对医务人员的服务水平和保障能力提升需求进行了深入的调研和评估，根据项目内容制定了合理预算，进行了资金的筹备，申请等相关工作，并详细制定了项目的具体目标、内容、时间和预期效果等。
项目实施：一筹备阶段：2024年1月—2月完成招标采购、装修改造方案设计。二建设阶段：2024年3月—6月设备安装调试、信息化系统部署、基地改造。三培训阶段：2024年3月—9月开展四期技术培训（3月、5月、7月、9月）。四验收阶段：2024年9月底对项目指标组织验收，确保资金执行率达到100%。
项目完成：截至2024年12月底,我单位已完成设备购置数量达到9个，设备采购成本控制33.8%，设备质量合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目实际支出48万元，通过项目的实施，设备利用率达到100%，使用人员满意度达到93.26%。
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“设备购置数量”指标，预期指标值为“大于等于8个”；
②质量指标
“资金支付准确率”指标，预期指标值为“等于100%”；
“设备质量合格率”指标，预期指标值为“大于等于98%”。
③时效指标
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“设备采购成本控制数”指标，预期指标值为“小于等于33.8万元”；
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“设备利用率”指标，预期指标值为“大于等于98%”；
②社会效益指标
无此类指标。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“使用人员满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%～80.00%（含）、80.00%～60.00%（含）、60.00%～0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
汪子文（评价小组组长）：主要负责统筹绩效评价整体规划，审批评价方案与结果。协调跨部门资源（如财务、医务、采购等），解决评价中的重大争议。监督评价流程合规性，确保结果客观公正。
杨欢（评价小组组员）：主要负责制定具体评价实施方案，细化指标与评分标准。组织成员培训，指导数据采集与分析。审核评价报告，向组长汇报关键问题与建议;
任艳丽、毛力都、李小敏、郑志湘及临床科室主任（评价小组组员）：毛力都主要负责设计评价工具（如问卷、数据采集表），搭建指标体系。收集、整理各类数据（如财务报表、科室工作量、患者满意度），进行定量分析（如KPI评分、趋势对比）。任艳丽负责撰写初步评价报告，标注异常数据与待核实问题。审核资金使用合规性（如预算执行、费用报销、采购成本）。分析经济性指标（如成本收益率、医保基金使用效率），识别浪费或违规支出，提供财务数据支持，参与绩效与薪酬挂钩方案设计。李小敏、郑志湘及各临床科室主任从专业角度评估临床相关指标（如诊疗质量、患者安全、设备使用率），反馈科室绩效需求与难点（如人员短缺、流程瓶颈），协助验证数据真实性，收集患者与员工满意度数据（如问卷调查、投诉记录），分析服务质量，参与跨科室绩效互评（如手术科室与麻醉科的协作效率评价）。
2.组织实施
2025年3月3日—3月5日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月6日—3月9日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月10日—3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是流程规范，招标采购流程符合《中华人民共和国政府采购法》及院内制度，无违规指定供应商、围标串标等问题。合同签订与履约率大于95%。
二是成本节约合规，无超预算采购。实际采购成本控制在预算内，偏差率小于3%。
三是康复服务能力提质增效,建成现代康复训练区，门诊开展周末专家坐诊服务，研发中风后遗症、运动损伤等特色治疗方案，提升治疗有效率，缩短患者平均住院日。
（二）评价结论
依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为48万元，全年预算数为48万元，全年执行数为48万元，预算执行率为100%。
2024年尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为98分，评价结果为优。实际已完成截至2024年12月底,我单位已完成设备购置数量达到9个，设备采购成本控制数33.8%，设备质量合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目实际支出48万元，通过项目的实施，设备利用率达到100%，使用人员满意度达到93.26%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；
项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100.00%；
项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求“构建新发展格局，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新”；本项目立项符合《十四五国民健康规划》中：“推动公立医院高质量发展，提升诊疗能力与效益”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《尼勒克县中医医院单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“以医疗服务为中心，加强中医民族专科（专病）建设充分发挥中医民族药优势，突出中医民族特色”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2100499 其他公立医院支出”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目实施方案》文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过购买8套专用设备，推进公立医院综合改革提供硬件设施保障，提升我院综合实力及满足临床快速发展的需求。”本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金48万元，预算执行率为100%。截至2024年12月底,我单位已完成设备购置数量达到9个，设备采购成本控制33.8%，设备质量合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目实际支出48万元，通过项目的实施，设备利用率达到100%，使用人员满意度达到93.26%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，社会效益指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标7个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制是通过临床科室申报，优先保障重点专科建设需求，基于同行业设备购置使用情况，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为《尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金》48万元，项目实际内容为48万元，预算申请与《尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目实施方案项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金48万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的请示》和《尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金》）（伊州财社〔2023〕60号））文件显示，本项目实际到位资金48万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为48万元，其中：本级财政安排资金48万元，其他资金0万元，实际到位资金48万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（48/48）*100.00%= 100.00%。得分=资金到位率*分值= 100.00%*3= 3.00分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出48万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（48/ 48）*100.00%= 100.00%。得分=预算执行率*分值= 100.00%*5.00= 5.00分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县中医医院单位资金管理办法》《尼勒克县中医医院专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县中医医院资金管理办法》《尼勒克县中医医院收支业务管理制度》《尼勒克县中医医院政府采购业务管理制度》《尼勒克县中医医院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了尼勒克县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目工作领导小组，由于海任组长，负责项目的组织工作；黄小麟任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：医保科、院感科、护理部主任，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由四个二级指标和五个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“设备购置数量”指标：预期指标值为“大于等于8个”，实际完成指标值为“19个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
2.质量指标完成情况分析
“资金支付准确率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
“设备质量合格率”指标：预期指标值为“大于等于98%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.时效指标完成情况分析
“资金支付及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
4.经济成本指标完成情况分析
项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。
“设备采购成本控制数”指标：预期指标值为“小于等于33.8万元”，实际完成指标值为“33.8万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由两个二级指标和两个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益指标完成情况分析
“设备利用率”指标：预期指标值为“大于等于98%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。
2.满意度完成情况分析
“使用人员满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“93.26%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是坚持需求导向，科学规划设备配置。对医院现有设备进行摸底，结合医院功能定位、学科建设、服务人群等因素，制定科学的设备购置规划，优先配置基本医疗设备，保障常见病、多发病诊疗需求，同时重点支持优势学科和薄弱学科发展，配置先进设备，提升医院核心竞争力。
二是坚持公开透明，规范采购流程。严格执行政府采购制度，规范设备采购流程，确保采辏过程公开、公平、公正。积极探索集中采购，明确设备参数，性能等指标，降低设备采购成本，提高资金使用效益。
（二）存在的问题及原因分析
1.医院高质量发展存在短板，部分医护人员缺乏“以患者为中心”的服务意识，与患者沟通不够，患者就医体验感不佳。
2.医院重点专科、中医药特色发挥有待提升，医院对专科建设和中医药特色发展缺乏长远规划和制度保障，专科发展不平衡，特色与优势不明显。
3.医院项目对接缺乏积极性，项目的目标明确性不足，导致项目计划在执行过程中缺乏前瞻性和预见性。
4.中医药文化创新力度不足，医院中医药产品在种类、功能等方面与群众的期许存在差异，难以满足群众多元化的需求。
（三）下一步改进措施
1、进一步巩固重点专科建设成果充分发挥医院的特色专科优势，加强专科建设，缩短患者平均住院日，不断提高医疗技术水平。
2、积极借鉴内地康养品牌优势，优化医康养中心管理和流程，根据老年人多元化、多层次需求，提供个性化的中医药康养服务。
3、更新管理模式，提升管理效率，优化资源配置，重视成本预算管理，完善核算体系。
4、加强中药知识培训，组织专门的中药知识培训，提高医生对中药的了解和应用能力。优化中药处方流程，提高中药处方的便捷性，方便医生开具中药处方。加大中药宣传力度，通过医院内部宣传栏、电子屏幕等多种渠道，提高患者对中药的认知度和接受度。

六、有关建议

（一）在项目启动阶段，明确项目的目标和各环节的责任人，确保项目执行过程中有明确的方向和责任分工。
（二）建立项目监控和评估机制，定期对项目进展进行评估，及时发现和解决问题，确保项目按计划推进。
（三）加强项目管理团队的培训，提升其项目管理能力和执行力，确保项目能够高效、高质量地完成。
（四）采用现代化的项目管理工具，提升项目管理的效率和透明度，确保项目各环节的顺利衔接和执行。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。