附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年农机购置与应用补贴

实施单位（公章）：尼勒克县农业农村局

主管部门（公章）：尼勒克县农业农村局

项目负责人（签章）：王升山

填报时间：2025年05月23日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
依据伊犁州《关于印发伊犁州2021—2023年农业机械购置补贴实施方案的通知》（伊州农业字〔2021〕45号和尼勒克县《关于印发尼勒克县2021年—2023年农业机械购置补贴实施方案的通知》（尼农〔2021〕200号）文件精神实施。农机报废补贴依据《新疆维吾尔自治区农业机械化促进条例》第三章第二十三条之规定，以及《新疆维吾尔自治区农业机械报废更新补贴实施方案》（新农机〔2020〕151号）规定的立项，以推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化，根据本县实际，结合农业，畜牧，林业的发展方向，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年农机购置与应用补贴项目
（2）项目主要内容：
根据伊州财农拨付资金文件精神，农机购置与应用补贴资金用于2022年申请的（缺口资金）和2023年申请的（缺口资金）各类农业机械900多台，受益户770户，通过农机购置与应用补贴资金激发农户购置引进高性能农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县农业农村局。
实施时间：2024年1月—2024年12月。
实施情况：本项目于2024年1月份开始核实核验补贴农机具。2月份开始按农户申请日期分批次统计上报农机购置与应用津贴补贴发放汇总表，并按照程序进行三级公示，3月份尼勒克县农业农村局报尼勒克县财政局首次发放申请并报尼勒克县财政局审批通过，在上级资金到位后立即启动审核补贴发放程序，4月开始发放，12月完成兑付。
4.项目实施主体
①组织实施“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合执法。参与县委涉农政策的制定。
②统筹推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。
③贯彻执行国家、自治区关于发展畜牧业、动物卫生等方面方针政策、法律法规，结合我县实际情况，研究制定畜牧业发展的实施办法和措施，并负责监督实施;负责畜牧业执法监督和普法宣传工作。指导、协调全县畜禽品种改良工作，研究制定畜禽品种改良规划并组织实施，负责种畜禽的管理及引进工作。
④开展农村土地确权管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导新型经营主体建设和发展。
⑤指导乡村特色产业、农产品加工。负责农业投资项目农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等农业项目实施。
⑥指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。承担农业抗灾、救灾工作。负责种植业、农场、农业机械化等农业产业的监管。
⑦负责农畜产品质量安全监督管理。依法开展农畜产品质量安全检测、追溯、风险评估，指导农牧业检验检测体系建设
⑧负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
⑨组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、蜂产业以及农业生物物种资源的保护与管理，负责农业转基因生物安全监督管理和农业种植新品种保护，
⑩承办县委、县人民政府交办的其他任务。
（2）机构设置情况
尼勒克县农业农村局单位机构设置：无下属预算单位，内设6个科室，分别是：办公室、项目办、党建办、人事科、业务科、财务科。
尼勒克县农业农村局单位人员总数284名，其中：在职110名，退休174名，离休0名。实有人员110人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为1268.92万元，资金来源为中央专项资金1268.92万元，其中：财政资金1268.92万元，2024年实际收到预算资金1268.92万元，预算资金到位率为100%。实际使用2024年度农机购置与应用补贴项目1268.92万元，支出1268.92万元。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金1268.92万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付2022—2023年新购置的农机补贴和农机报废补贴1268.92万元（其中：购置补贴资金1179.77万元，引进各类农业机械765台，受益户640户；报废补贴资金89.15万元，报废农机具213台，受益户177户）。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
根据伊州财农拨付资金文件精神，农机购置与应用补贴资金用于2022年申请的（缺口资金）和2023年申请的（缺口资金）各类农业机械900多台，受益户770户，通过农机购置与应用补贴资金激发农户购置引进高性能农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施。购机者自主选择购买机具，购机行为完成后，购机者自主向所属乡镇政府提出补贴资金申领事项，签署告知承诺书，承诺购买行为、发票购机价格等信息真实有效，按相关规定申办补贴。乡村组合的农机补贴核实组对补贴机具进行核查，核查后将符合补贴条件的农机户和补贴机具的信息公示并上报乡镇，乡镇复核无误后报县农业农村局，县农业农村局对乡镇复核的补贴机具进行抽查，核查无误后将全县符合补贴条件的农户和补贴机具统计并相关信息公示，公示无异议后由农业农村局向县财政局提供农机购置与应用补贴机具数据，乡镇场逐一录入财政一卡通系统后，农业农村局对录入系统农户信息审核提交县财政审核拨付打卡。
项目实施：本项目按照《尼勒克县2021年—2023年农业机械购置补贴实施方案》要求实施（备注：自治区2024年度农机购置与应用补贴实施方案年底制定）。
项目完成：2024年6月底完成第一批农机购置与应用补贴发放，9月底完成第二、第三批补贴发放工作。
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“农机购置补贴机具数”指标，预期指标值为“大于等于744台”；
“报废更新补贴机具数”指标，预期指标值为“大于等于200台”；
②质量指标
“新购置农机与报废农机核实率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；
③时效指标
“农机购置补贴发放完成时限”指标，预期指标值为“2024年12月20日前”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“农机购置补助资金”指标，预期指标值为“小于等于1268.92万元”；
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“补贴受益户数”指标，预期指标值为“大于等于770户”；
③生态效益指标
“降低环境污染”指标，预期指标值为“效果显著”；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益农民满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”.

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年农机购置与应用补贴项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年农机购置与应用补贴支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%～80.00%（含）、80.00%～60.00%（含）、60.00%～0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
王升山（评价小组组长）：主要负责项目支出绩效评价报告的审阅;
王海东（评价小组组员）：主要负责项目支出绩效评价报告审核校对;
米拉木汗（评价小组组员）：主要负责项目支出绩效评价报告撰写、上报。
2.组织实施
2025年3月11日—3月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月16日—3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月21日3月30日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为“优”。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是通过项目的实施，拉动了农机消费，推动了农机市场繁荣，显著提升了农业生产的机械化，同时降低了农民负担，促进了农业增效与农民增收。
二是调动了农民把老旧淘汰农机具自愿报废的积极性，加快农机更新的速度，农机装备总量迅速增加，更好地增加了创业增收能力，形成了自我发展的机制，报废补贴减少了环境污染，保障生态环保，提高农机装备质量，促进农机化安全发展的需求。
三是通过“一卡通”平台实现补贴直达农户，减少中间环节截留或挪用风险，资金到位率达到100%。
（二）评价结论
依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为1268.92万元，全年预算数为1268.92万元，全年执行数为1268.92万元，预算执行率为100%。
2024年农机购置与应用补贴项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与2024年农机购置与应用补贴项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成新农机购置补贴机具数765台，报废农机数量达到213台，新购置农机与报废农机核实率达到100%，农机购置补贴发放完成时限为2024年9月29日，项目实际支出1268.92万元，通过项目的实施，补贴受益户数787户，降低环境污染，受益农民满意度达到95%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；
项目产出类指标共设置4个，满分指标6个，得分率100.00%；
项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；
项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合自治区颁发的《关于印发<新疆维吾尔自治区2021—2023年农业机械购置补贴实施方案>的通知》（ 新农机〔2021〕94号）中：“坚持“稳粮、优棉、强果、兴畜、促特色”总思路，以满足广大农牧民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、扩范围、优服务、强监管、提效能，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑”；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区2021—2023年农业机械购置补贴实施方案》中：“根据农业生产需要和资金供需实际，从自治区补贴范围中选取本区域补贴机具品目，优先保障粮棉、林果、畜牧养殖、设施、特色等重要农产品生产以及支持残膜回收、翻堆肥等农业绿色发展和数字化发展所需机具的补贴需要，将更多符合条件的高端、复式、智能产品纳入补贴，提高补贴标准，加大补贴力度”内容，符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《农业农村局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“农机购置补贴监督管理”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般公共预算”经济分类为“农业产业发展资金”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕51号）、《关于下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕25号）、《关于下达2024年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕23号）等3个文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据伊州财农拨付资金文件精神，农机购置与应用补贴资金用于2022年申请的（缺口资金）和2023年申请的（缺口资金）各类农业机械900多台，受益户770户，通过农机购置与应用补贴资金激发农户购置引进高性能农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1268.92万元，预算执行率为100%。截至2024年12月底，本项目已完成新农机购置补贴机具数765台，报废农机数量达到213台，新购置农机与报废农机核实率达到100%，农机购置补贴发放完成时限为2024年9月29日，项目实际支出1268.92万元，通过项目的实施，补贴受益户数787户，降低环境污染，受益农民满意度达到95%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提高了农民增产增收，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标8个，定量指标6个，定性指标2个，指标量化率为75%，量化率达70%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制科学合理。预算编制《2024年尼勒克县农机购置与应用补贴项目实施方案》，即预算编制较科学且经过论证；
项目预算编制预算申请内容为农机购置与应用补贴共发放1268.92万元，项目实际内容为农机购置与应用补贴共发放1268.92万元，预算申请与《2024年尼勒克县农机购置与应用补贴项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1268.92万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：中央财政农机购置补贴实行定额补贴，即同一种类、同一档次农业机械实行统一的补贴标准，其中，通用类机具补贴额不超过农业农村部发布的最高补贴额。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《新疆维吾尔自治区2021—2023年农业机械购置补贴实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伊犁州财政局《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕51号）、《关于下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕25号）、《关于下达2024年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕23号），共下达农机购置补贴项目资金1268.92万元。文件显示，本项目实际到位资金1268.92万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1268.92万元，其中：中央及自治区资金为1268.92万元，本级财政安排资金0万元，实际到位资金1268.92万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1268.92/ 1268.92）*100.00%= 100.00%。得分=资金到位率*分值= 100.00%*3=3.00分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1268.92万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1268.92/1268.92）*100.00%= 100%。得分=预算执行率*分值= 100%*5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县农业农村局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县农业农村局财务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、自治州、尼勒克县以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年农机购置与应用补贴项目工作领导小组，由王升山任组长，负责项目的组织工作；王海东任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：米拉木汗，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“新农机购置补贴机具数”指标：预期指标值为“大于等于744台”，实际完成指标值为“765台”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
“报废农机数量”指标，预期指标值为“大于等于200台”，实际完成指标值为“213台”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
2.质量指标完成情况分析
“新购置农机与报废农机核实率”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.时效指标完成情况分析
“农机购置补贴发放完成时限”指标，预期指标值为“2024年12月20日前”，指标完成率为2024年9月29日。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
4.经济成本指标完成情况分析
项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得10.00分。
“农机购置补助资金”指标：预期指标值为“小于等于1268.92万元”，实际完成指标值为“1268.92万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“补贴受益户数”指标，预期指标值为“大于等于770户”，实际完成指标值为“787户”，指标完成率为100%，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
2.生态效益指标完成情况分析
“降低环境污染”指标，预期指标值为“效果显著”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100%，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.满意度完成情况分析
“受益农民满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是建立健全农机购置与应用补贴相关制度，用制度管理，公示公开透明，不至于发生异议。
二是按照文件要求的补贴条件，严格执行，做好公开、公示，公示监督电话，对于来访、来电高度重视并及时核查，并将结果予以答复。
三是成立农机购置补贴核查小组，按照农机购置补贴实施方案核实机具要求对11个乡镇新购买的补贴机具和申请报废补贴的机具进行核实，对发现的问题，要求各乡镇及时整改。对于有异议的，多次核查，工作做到位，不给别有用心的人以可乘之机。
（二）存在的问题及原因分析
一是农机购置补贴工作主要由乡镇（场）具体组织实施，县农机、财政部门进行督导、抽查核实。但是从目前情况看，我县大多数乡镇场农机购置补贴操作人员不固定、乡级操作员计算机操作能力不强、工作装备不足，造成开展操作进度缓慢、核实不到位、上报不及时，影响了惠农政策的落实。
二是农机具更新换代快，动力机械趋向于大型化、高效化、自动化，机具价格较高，一般农户难以支付高额的购机资金，只有部分农机专业合作社及农机大户能够有资金有能力购买，制约了农机补贴资金发挥最大的惠民效果。
三是惠农资金预测困难。农牧民购买农机随意性大，受当年作物收成、市场需求等因素影响，初步摸底数据和实际申请情况出入较大，资金预测与实际兑付有很大出入导致影响年底绩效评价。
 四是补贴档案管理有欠缺。调查发现，部分乡镇、村未能完整规范地建立享受农机购置与应用补贴资金农户的档案资料。
五是村队在登记农户信息卡号时经常出现错误，造成补贴款不能及时到账，需修改后二次发放才能到位。
（三）下一步改进措施
一是提早安排部署。成立补贴领导小组，明确人员和责任，开展摸底调查，结合我县的农业产业结构调整和农机化现状，制定了《2024—2026年尼勒克县购机补贴实施方案》。
二是为确保补贴机具及早投入农业生产，发挥效益，根据我县实际，提前计划购机补贴资金向水稻产业机械、畜牧机械、林果业机械、卫星导航自动驾驶仪、激光整地仪等主导产业和先进技术倾斜。
三是严格按照补贴程序“阳光”操作。对申请补贴的农户一一进行审查，符合标准的及时按照“公开、公正、公平”的原则向社会公开，接受社会监督，无异议后，进行规范操作，并且按照自治区农机局的通知精神，把选择机具的权利交给农民，让农民自己选择机型，按照程序对补贴农户进行三次公示。
四是加强补贴机具规范管理。建立健全购置补贴工作档案，将补贴信息全部录入电子档案实行动态管理，跟踪调查补贴机具的运行情况，严禁违规行为，进一步加强售后服务管理，为农民解除后顾之忧。全县各乡镇应配齐必备，对享受补贴的机具统一编号、统一喷号标识。
五是加强售后服务管理。为购机户提供操作与维修技术培训、作业信息、质量监督、安全生产等服务，及时通报发现的问题和农户反映的情况，加强和供货商的协调，使购机户用好机、有效益，切实让农民得到实惠。

六、有关建议

（一）进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。
（二）建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理.