附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年尼勒克县小麦“一喷三防”补助项目

实施单位（公章）：尼勒克县农业技术推广站

主管部门（公章）：尼勒克县农业技术推广站

项目负责人（签章）：常紫阳

填报时间：2025年05月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
“一喷三防”是小麦生长中后期关键的田间管理举措：“一喷”指的是一次性喷施杀虫杀菌剂、叶面肥和植物生长调节剂，“三防”指的是防治小麦穗期病虫、防止小麦早衰、防范干热风。在抽穗扬花期，“一喷三防”可以防治病虫害。而进入灌浆期后，特别是接近成熟时，“一喷三防”能有效延长灌浆时间，增加千粒重，避免籽粒尚未饱满就提前成熟早衰。同时，也可以很好防范干热风造成小麦短时间内干枯逼熟死亡，降低产量。可以说，“一喷三防”是一项有灾防灾、无灾增产、“吹糠见米”的技术措施，对保障小麦稳产丰收作用重大。
2023年，新疆正式发布《自治区粮油产业集群建设行动计划（2023—2025年）》，提出要进一步加快粮油产业集群建设，预计到2025年底，粮油产业集群增加值达到400亿元，夯实粮食安全根基。
为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，结合《2023年新疆小麦“一喷三防”补助项目实施方案》技术要求，为顺利实施2024年尼勒克县小麦“一喷三防”补助项目工作，切实发挥补助资金效益，充分调动农民种粮积极性，保障粮食面积,确保稳定产量，尼勒克县农业农村局农业技术推广站为全县小麦种植户实施小麦“一喷三防”农资补助。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年尼勒克县小麦“一喷三防”补助项目
（2）项目主要内容：为小麦稳产高产奠定基础，抵御近期异常天居多对小麦正常生长又不利因素，再加上小麦锈病、白粉病、蚜虫等病虫越冬基数较高，对小麦持续增产造成了一定程度的影响。为科学应对病虫害和不利天气对小麦的不利影响，全面实施小麦“一喷三防”，对力争实现我县粮食增产具有十分重要的意义。为全县小麦种植户实施小麦“一喷三防”农资补助。采取物化补助的方式。对小麦“一喷三防”所需杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥等给予物化补助，每亩补助标准5.03元。根据2024年我县粮食直补小麦核定面积为准，实行小麦“一喷三防”全覆盖，现以2024年小麦计划种植面积14.5万亩计算投入补助资金72.9万元。补助资金全部用于采购“一喷三防”所需杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂、叶面肥等农资。经我农业技术推广站全体技术员研究确定采购三种农资：大量元素水溶肥（叶面肥）〔（N+P2O5+K20≥400g/L）〕、植物生长调节剂〔芸苔素（0.01%28-高芸苔素内酯SL）〕和杀菌剂（30%吡唑醚菌酯）。按照各乡镇小麦种植面积，将小麦“一喷三防”补助农资进行分配。县农业农村局、财政局和各乡镇政府要着力抓好“一喷三防”工作的实施，严格喷防农资发放与监督，确保喷防农资发放到每一位种小麦农户手中。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县农业农村局农业技术推广站
实施时间：本项目实施时间为2024年1月—2024年10月。
实施情况：成立领导小组指定实施方案通过政府采购要求，采购了小麦“一喷三防”农资，通过县乡村三级发放到户，组织专家和农技人员分片包干，深入一线开展技术指导和服务，让农民充分了解小麦“一喷三防”技术效果，完成全县小麦“一喷三防”面积15.8万亩，补贴资金72.90万元，保障我县小麦防灾增产、充分调动农民种粮积极性，保障粮食面积,确保稳定产量。
4.项目实施主体
（1）主要职能
参与制订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术、信息服务；对确定推广的农业技术进行试验、示范；指导下级农业技术推广机构、群众性组织和农民技术人员的农业技术推广活动；植物检疫行政执法：依法负责执行国家的植物检疫任务，防止为害植物的危险性病、虫、杂草传播蔓延，保护农业生产安全；农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；主要农作物无公害标准化生产的制订、发布及实施；农作物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。
（2）机构设置情况
尼勒克县农业技术推广站机构设置：无下属预算单位，内设3个科室，分别是：土肥组、栽培组、值保组。
人员总数32名，其中：在职11名，退休21名，离休0名。实有人员11人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为72.90万元，资金来源为中央专项资金。2024年实际收到预算资金72.90万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金72.9万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付用于小麦“一喷三防”农资，费用72.9万元。根据伊犁哈萨克自治州财政局《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕50号）和《关于分配2024年中央粮油生产保障资金的请示》的补助标准，尼勒克县小麦补助全覆盖（实际完成补助面积为15.8万亩），补助资金总额72.9万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
通过《小麦“一喷三防”项目实施方案》完成全县14.5万亩小麦一喷三防补助工作，组织专家和农技人员分片包干，深入一线开展技术指导和服务，确保在6月30日前完成病害的防治，让农民充分了解小麦“一喷三防”技术效果，达到我县小麦防灾增产、充分调动农民种粮积极性，保障粮食面积,确保稳定产量。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：项目实施前期，县农业农村局成立项目领导小组，组织有关部门开展项目实施前期的政策宣传和实施区域的摸排工作，召开会议研究确认并制定项目实施方案。
项目实施：一是政府统一采购小麦“一喷三防”农资。二是县农业农村局对由采购的农资进行质量验收并留样。三是县农业农村局按照各乡镇上报的小麦实际种植面积，将采购农资分配发放到乡镇。四是乡镇政府组织逐级分发到村。五是村委会按照核实的小麦种植面积和每亩发放标准、数量、进行张榜公示，公示期不得少于5天，公示无异议后，负责将农资发放到户，乡镇审核，确认无误后报农业农村局备案。采购农资10148.5升，总计覆盖实施小麦“一喷三防”面积为15.8万亩。
项目完成：截至2024年12月底，本项目已完成小麦“一喷三防”补助面积达到15.8万亩，小麦“一喷三防”补助覆盖率达到100%，“小麦一喷三防”措施完成时限在2024年6月30日，小麦“一喷三防”补助标准为4.6元/亩，农资采购成本64元/升，项目实际支出72.9万元。通过该项目的实施，统防统治小麦种植覆盖率达到55%，小麦病虫害损失率达到3.77%，受益对象满意度100%。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标：
“小麦“一喷三防”补助面积”指标，预期指标值为“大于等于14.5万亩”；
②质量指标：
“小麦“一喷三防”补助覆盖率”指标，预期指标值为“等于100%”；
③时效指标：
“下达小麦“一喷三防”措施完成时限”指标，预期指标值为“小于等于2024年6月30日”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“小麦“一喷三防”补助标准”指标，预期指标值为“小于等于5.03元/亩”；
“农资采购成本”指标，预期指标值为“小于等于197.5元/升”；
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标
②社会效益指标
“小麦统防统治覆盖率”指标，预期指标值为“大于等于43%”；
③生态效益指标
“小麦病虫害损失率”指标，预期指标值为“小于等于5%”；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年小麦“一喷三防”补助项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年尼勒克县小麦“一喷三防”补助项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年4月20日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
李新鹏（评价小组组长）：主要负责统筹协调，审定评价方案指标体系，协调解决评价过程中的重大问题，审定评价结果;
常紫阳（评价小组副组长）：协助组长制定绩效评价计划，监督各环节执行进度，协调农业农村局内设机构及财政等部门协作，审核评价指标与小麦“一喷三防”服务政策目标的契合度，确保符合项目实施方案要求；
宗玫（评价小组组员）：负责核查项目资金使用合规性，包括补贴标准执行、资金拨付进度、评估资金使用效益等;
段湘妮（评价小组组员）：负责组织实地核查，技术服务落实、作业记录等材料真实性，处理农户及服务组织投诉，确保评价过程公平公正。
阿木巴图（评价小组组员）：负责监测项目实施进度，汇总小麦“一喷三防”农资的发放实施数量、面积等核心数据，评估效益、推进落实情况；
2.组织实施
2025年4月21日-4月22日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年4月23日-4月24日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年4月24日-4月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是该项目的立项符合国家政策、部门发展规划，经上级下发实施方案及资金通知，根据本县实际情况制定实施方案，通过党组会集体协商，上报上级主管部门，经审核后实施。
二该项目资金下达后我县及时将项目资金拨入财政专户，按照专款专用原则，严格按照批准的项目用途使用，不挤占、挪用与专项支出无关的开支保证专项任务的完成。对批准的专项资金应进行专项核算，并按照要求定期向财政部门、主管部门或上级单位报送专项资金使用情况。项目完成后，及时报送资金绩效报告。项目资金使用严格预算执行，建立了完善的内部监控机制，确保资金使用的合规性和准确性。
三是通过该项目的实施，服务覆盖范围显著扩大。面积增长，完成服务面积15.8万亩，通过服务规模化发挥辐射带动作用。促进小麦绿色防控和统防统治提升，小麦病虫害等损失率大幅度下降。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为79.20万元，全年预算数为79.20万元，全年执行数为79.20万元，预算执行率为100%。
2024年尼勒克县小麦“一喷三防”补助项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。截至2024年12月底，本项目已完成小麦“一喷三防”补助面积达到15.8万亩，小麦“一喷三防”补助覆盖率达到100%，“小麦一喷三防”措施完成时限在2024年6月30日，小麦“一喷三防”补助标准为4.6元/亩，农资采购成本64元/升，项目实际支出72.9万元。通过该项目的实施，统防统治小麦种植覆盖率达到55%，小麦病虫害损失率达到3.77%，受益对象满意度100%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；
项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；
项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合农业农村部《关于组织做好小麦一喷三防”补助政策和技术措施落实的通知》（农农（植保）〔2024〕5号）《2024年小麦春季重大病虫害防控技术方案》中坚持因地制宜、分区施策、分类指导的原则，抓住重大病虫、重点区域、关键时期，开展综合防治和统防统治，强化绿色防控、科学用药、农药减量，提高防控效果，实现小麦病虫防控目标，保障小麦生产安全和质量安全的要求，符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《农业技术推广站单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“防止为害植物的危险性病、虫、杂草传播蔓延，保护农业生产安全…农作物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农业生产发展”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照自治区财政厅《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农〔2023〕94号）和自治州财政局《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕50号）要求，结合《2024年新疆小麦“一喷三防”补助项目实施方案》技术要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为通过《小麦“一喷三防”项目实施方案》完成全县14.5万亩，组织专家和农技人员分片包干，深入一线开展技术指导和服务，确保在6月30日前完成病害的防治，让农民充分了解小麦“一喷三防”技术效果，达到我县小麦防灾增产、充分调动农民种粮积极性，保障粮食面积,确保稳定产量；本项目实际工作内容为：截至2024年12月底，本项目已完成小麦“一喷三防”补助面积达到15.8万亩，小麦“一喷三防”补助覆盖率达到100%，“小麦一喷三防”措施完成时限在2024年6月30日，小麦“一喷三防”补助标准为4.6元/亩，农资采购成本64元/升，项目实际支出72.9万元。通过该项目的实施，统防统治小麦种植覆盖率达到55%，小麦病虫害损失率达到3.77%，受益对象满意度100%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效调动农民种粮积极性，保障粮食面积,确保稳定产量，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制严格按照自治区财政厅《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农〔2023〕94号）和自治州财政局《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕50号）相关文件的要求，结合尼勒克县实际，根据计划补贴种植亩数，制定《2024年尼勒克县小麦一喷三防补助项目实施方案》，按照5.03元/亩的补贴标准发放补贴，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为小麦“一喷三防”补助资金72.9万元，项目实际内容为小麦“一喷三防”补助资金72.9万元，预算申请与《2024年尼勒克县小麦“一喷三防”补助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金72.9万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为每亩补助农资成本小于等于5.03元每亩，数量为小麦“一喷三防”补助实施面积大于等于14.5万亩。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《自治区财政厅《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农〔2023〕94号）和自治州财政局《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕50号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕50号）文件显示，本项目实际到位资金72.9万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为72.9万元，其中：本级财政安排资金72.9万元，其他资金0万元，实际到位资金72.9万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（72.9/72.9）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3.00分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金72.9万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（72.9/72.9）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性	
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《农业农村局单位资金管理办法》《中央粮油生产保障资金专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《农业农村局资金管理办法》《农业农村局收支业务管理制度》《农业农村局政府采购业务管理制度》《农业农村局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、县以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年尼勒克县“一喷三防”补助项目工作领导小组，由农业农村局局长任组长，负责项目的组织工作；农农业农村局副局长任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：农业农村局财务科、农经局、农机服务中心、农技推广站、财政局、乡镇有关负责人，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“小麦“一喷三防”补助面积”指标，预期指标值为“大于等于14.5万亩”，实际完成值为“15.8万亩”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。
2.质量指标完成情况分析
“小麦“一喷三防”补助覆盖率”指标，预期指标值为“等于100%”，，实际完成值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.时效指标完成情况分析
“小麦“一喷三防”措施完成时限”指标，预期指标值为“小于等于2024年6月30日”6月30日前，实际完成值为“2024年6月30日”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
4.经济成本指标完成情况分析
项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
“小麦“一喷三防”补助标准”指标，预期指标值为“小于等于5.03元/亩”，实际完成指标值为“4.6元/亩”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“农资采购成本”指标，预期指标值为“小于等于197.5元/升”，实际完成指标值为“实际71.8元/升”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“统防统治小麦种植覆盖率”指标，预期指标值为“大于等于43%”，实际完成值为“54%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
2.生态效益指标：
“小麦病虫害损失率”指标，预期指标值为“小于等于5%”，实际完成值为“1.87%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.满意度完成情况分析
“受益对象满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
开展小麦“一喷三防”，先成立专班，制定方案，多渠道宣传动员。依病虫害选配方，培训规范施药技术，推广绿色防控。扶持专业防治组织，人机结合作业。提前招标储备物资，规范发放并监管质量。建立督查机制，发现问题及时整改，将工作纳入考核，保障小麦稳产。
（二）存在的问题及原因分析
1.部分农户参与积极性低，存在侥幸心理，防治覆盖率不足；
2.部分农户药剂配方不科学，防治针对性差；资金投入有限，先进设备推广困难；
3.作业设备老旧，机械化水平低，统防统治面积有限；
4.个别村队物资发放存在延迟、种植亩数较少农户分配不均现象。原因在于农户认知不足，专业技术培训不到位；缺乏科学考核体系，难以形成有效激励与约束。
（三）下一步改进措施
1.强化宣传培训：通过短视频、案例宣讲等方式，直观展现“一喷三防”增产效果，提升农户认知；组织专家开展药剂配方、施药技术培训，确保科学防治。
2.加大资金设备投入：争取财政支持，引入先进植保无人机等设备，扩大统防统治范围；补贴农户购置小型高效器械，提升作业效率。
3.优化物资管理：建立物资动态调配机制，精准分配药剂肥料；加强部门协作，确保物资及时足量发放，杜绝分配不均。
4.完善考核监督：制定量化考核指标，定期检查防治进度与效果；将考核结果与奖惩挂钩，倒逼责任落实。

六、有关建议

（一）政策扶持：加大财政补贴力度，对专业化防治组织、购买设备农户给予专项补贴，设立“一喷三防”专项资金保障物资采购与技术推广。
（二）技术创新：联合科研机构研发适配本地的高效药剂配方，推广智能化施药设备，利用物联网技术实现精准施药。
（三）长效管理：建立“一喷三防”工作长效机制，将其纳入地方农业发展规划，定期开展效果评估与经验总结。
（四）区域协作：加强跨区域病虫害监测与防治协作，共享防治信息与资源，提升区域性综合防控能力。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。