附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目

实施单位（公章）：尼勒克县畜牧兽医工作站

主管部门（公章）：尼勒克县畜牧兽医工作站

项目负责人（签章）：王冠雄

填报时间：2025年05月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
2022年9月，农业农村部发布《农业农村部关于印发<全国畜间人兽共患病防治规划（2022—2030年）>的通知》(农牧发〔2022〕31号),要求,实行积极防御、系统治理,健全完善畜间人兽共患病防治体制机制,全面夯实基层基础,提升风险防范和综合防治能力,有计划地控制、净化和消灭若干种严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的畜间人兽共患病,维护畜牧业生产安全、公共卫生安全和国家生物安全。
近年来，农业农村部采取一系列政策措施，健全法律法规，完善防疫体系，落实防治措施，全国畜间人兽共患病疫情总体稳定。但仍面临一些困难和问题，主要包括人兽共患病种类多、畜间流行广，基层动物防疫体系弱化、支持虚化，养殖规模化程度总体不高、生物安全水平较低，周边及主要贸易国家和地区动物疫情频发、多种外部风险因素相互交织，等等，形势依然复杂严峻，防治工作不容松懈马虎。？
每年春季与秋季是动物疫病的高发期，为有效预防和控制重大动物疫病发生，促进畜牧业健康发展。尼勒克县畜牧兽医工作站相关部门高度重视，做好动物防疫工作，保障辖区内畜牧业健康稳定发展，助推乡村振兴。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目
（2）项目主要内容：
①人畜共患病防控工作补助。
开展布病、包虫病等重点人畜共患病防控工作。资金主要用于布病、包虫病等人畜共患病防控宣传资料、防护物资购置，检测试剂、消杀物资的购置，实验室水、电、暖的维修和实验器械的维修、检测校准，车辆维护、保险、加油等费用。
②政府购买动物防疫服务补助。向畜牧兽医社会化服务组织购买口蹄疫、高致病性禽流感、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫、布病、包虫病疫苗注射，犬驱虫药投喂等动物防疫服务。
③人员保护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险等）为基层动物防疫员等相关从业人员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险等，强化基层动物防疫人员保障，推进动物疫病防控工作顺利开展。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县畜牧兽医发展中心。
实施时间：本项目实施时间为2024年1月—2024年12月。
实施情况：2024年1月5日，制定项目资金使用方案、收集相关基准数据，确定绩效目标，编制预算计划，报县财政局审定。资金到账后，按照各项工作推进情况，及时拨付各项资金。截至2024年12月底，本项目已完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到100%，完成包虫病疫区犬的驱虫数量达到1.37万只，中央财政补助经费使用率达到100%，依法对突发重大动物YQ应急处置率达到100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫兵种的平均免疫抗体合格率）达到89.78%，重大动物YQ及时报告率达到100%，项目实际支付272.79万元，通过项目的实施，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件，养殖场（户）满意度达到100%。
4.项目实施主体
（1）主要职能
尼勒克县畜牧兽医发展中心主要职能实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；负责牲畜饲养管理、动物疫病预防和牲畜品种改良技术的推广、指导、培训、科普宣传；承担动物、动物产品安全相关技术监测工作。负责原料奶生产、经营等环节的质量安全监测工作；接受畜牧兽医主管部门委托，负责对畜禽品种改良、种畜禽实施监督管理；负责对生鲜乳的生产、收购、运输等环节的监督管理；负责动物防疫、检测等生物制品的采购供应。
（2）部门机构设置及人员构成
尼勒克县畜牧兽医发展中心机构设置：无下属预算单位，内设2个科室，分别是：动物疾控科、畜牧科。
尼勒克县畜牧兽医发展中心科级单位，现有事业管理岗4名，正科1人，副科级3人，专业技术人员16名，工勤3名。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为272.79万元，资金来源为本级部门预算（中央专项资金），2024年实际收到预算资金272.79万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金272.79万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付人畜共患病防控工作补助5万元，政府购买动物防疫服务补助258.61万元，人员保护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险等）9.18万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
（1）口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。
（2）动物疫病防控指导力度加强，经费统筹使用效率进一步提高。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：制定项目资金使用方案、收集相关基准数据，确定绩效目标，编制预算计划，经党组会研究确定后，报县财政局审定。
项目实施：按照工作节点，向采购办提出采购申请，选取合理的采购方式，及时采购防疫物资及服务，签订合同，约定到货时间。待采购工作完成后及时开展防疫工作，保障辖区内不发生重大动物疫情，按照合同约定，及时向财政部门申请支付资金。
项目完成：截至2024年12月底，本项目已完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到100%，完成包虫病疫区犬的驱虫数量达到1.37万只，中央财政补助经费使用率达到100%，依法对突发重大动物YQ应急处置率达到100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫兵种的平均免疫抗体合格率）达到89.78%，重大动物YQ及时报告率达到100%，项目实际支付272.79万元，通过项目的实施，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件，养殖场（户）满意度达到100%。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物强制免疫密度”指标，预期指标值为“大于等于90%”；
“完成包虫病疫区犬的驱虫数量”指标，预期指标值为“等于0.81万只”；
②质量指标
“中央财政补助经费使用率”指标，预期指标值为“等于100%”；
“依法对突发重大动物YQ应急处置率”指标，预期指标值为“等于100%”；
“免疫质是和免疫效果”指标，预期指标值为“大于等于70%”；
③时效指标
“重大动物YQ及时报告率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
无此类指标
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作”指标，预期指标值为“疫情保持平稳”；
③生态效益指标
“大规模随意抛弃病死猪事件发生率，”指标，预期指标值为“无”；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“服务对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为尼勒克县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
王冠雄（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
付会英（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
甘露（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年3月1日—3月7日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月9日—3月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月17日—3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是该项目的立项符合国家政策、部门发展规划，经上级下发实施方案及资金通知，根据本县实际情况制定实施方案，通过党组会集体协商，上报上级主管部门，经审核后实施。
二是该项目资金下达后我县及时将项目资金拨入财政专户，按照专款专用原则，严格按照批准的项目用途使用，不挤占、挪用与专项支出无关的开支保证专项任务的完成。对批准的专项资金应进行专项核算，并按照要求定期向财政部门、主管部门或上级单位报送专项资金使用情况。项目完成后，及时报送资金绩效报告。项目资金使用严格预算执行，建立了完善的内部监控机制，确保资金使用的合规性和准确性。
三是通过该项目的实施，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件，养殖场（户）满意度达到100%。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为272.79万元，全年预算数为272.79万元，全年执行数为272.79万元，预算执行率为100%。
尼勒克县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与尼勒克县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成本项目已完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到100%，完成包虫病疫区犬的驱虫数量达到1.37万只，中央财政补助经费使用率达到100%，依法对突发重大动物YQ应急处置率达到100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫兵种的平均免疫抗体合格率）达到89.78%，重大动物YQ及时报告率达到100%，项目实际支付272.79万元，通过项目的实施，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件，养殖场（户）满意度达到100%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《农业农村部关于印发<全国畜间人兽共患病防治规划（2022—2030年）>的通知》(农牧发〔2022〕31号)中“实行积极防御、系统治理,健全完善畜间人兽共患病防治体制机制,全面夯实基层基础,提升风险防范和综合防治能力”,符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县畜牧兽医工作站职能配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责动物疫病疫情防控防治检疫”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农林水支出”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照伊犁州畜牧兽医局《伊犁州提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）经费实施方案》文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。2.动物疫病防控指导力度加强，经费统筹使用效率进一步提高。”，实际内容为“截止2024年12月31日，本项目实际支出资金272.79万元，预算执行率为100%。已完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到100%，完成包虫病疫区犬的驱虫数量达到1.37万只，中央财政补助经费使用率达到100%，依法对突发重大动物YQ应急处置率达到100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫兵种的平均免疫抗体合格率）达到89.78%，重大动物YQ及时报告率达到100%，项目实际支付272.79万元，通过项目的实施，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件，养殖场（户）满意度达到100%。”绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件，有效完成2024年度绩效目标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.78%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制根据统计辖区内动物防疫需求编制预算计划，经党委会研究通过后，通过自治州和自治区专家审核，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为动物防疫补助，项目实际内容为动物防疫补助，预算申请与《尼勒克县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）实施方案》中涉及的项目内容匹配。
本项目预算申请资272.79万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：人畜共患病防控工作补助5万元，政府购买动物防疫服务补助258.61万元，人员保护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险等）9.18万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请尼勒克县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金的请示》和《尼勒克县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伊犁州财政局《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（伊州财农〔2023〕63号）文件显示，本项目实际到位资金272.79万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为272.79万元，其中：本级财政安排资金272.79万元，其他资金0万元，实际到位资金272.79万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=(272.79/272.79)×100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金272.79万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=(272.79/272.79)×100.00%=100.00%，得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县农业农村资金管理办法》《尼勒克县农业农村局采购业务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县农业农村资金管理办法》和《尼勒克县农业农村局采购业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地州、县以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了尼勒克县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目工作领导小组，由王冠雄任组长，负责项目的组织工作；付会英任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：乔丽盼和哈利达，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分38分，实际得分38分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“完成包虫病疫区犬的驱虫数量”指标：预期指标值为“等于0.81万只”，实际完成指标值为“1.37万只”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
2.质量指标完成情况分析
“中央财政补助经费使用率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“依法对重大动物疫情处置率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）”指标：预期指标值为“大于等于70%”，实际完成指标值为“89.78%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
3.时效指标完成情况分析
“重大动物疫情及时报告率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防止病种防治工作”指标：预期指标值为“疫情保持平稳”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
2.生态效益完成情况分析
“大规模随意抛弃病死猪事件”指标：预期指标值为“无”，实际完成指标值为“无”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.满意度完成情况分析
“养殖场（户）满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.项目要提前谋划，提前实施，才能按时完成项目建设；同时也要积极跟县财政对接，按照项目进度及时足额支付资金。
2.组织系列专业技术培训，内容涵盖牲畜养殖技术、品种改良方法、动物疫病防控知识、检疫技术规范、官方兽医职责及相关法律法规等。
（二）存在的问题及原因分析
1.宣传不足：动物防疫补助项目的宣传不够广泛，部分养殖户不知道具体疫苗补助的资金数。
2.村级防疫员责任心不强：山区动物防疫密度偏低，防疫员进行重大动物疫病强制免疫补免不及时。
（三）下一步改进措施
1.加大对防疫公司的指导，将免疫收费细化，及时在村委会和集中免疫点张贴，加大对养殖户宣传。在春秋两季集中培训时，加强防疫员动物防疫相关法律法规的培训。在考核中，加大边远牧区养殖户养殖的畜禽的免疫抗体效价检测采样。
2.加强人才队伍建设与能力提升，通过各类补贴政策吸引专业人才，开展对现有技术人员的培训活动，提高技术人员专业素养。加强对现有防疫人员的监督考核，将强制免疫完成情况加入人员工作的考核情况，提高强制免疫补免的及时性。

六、有关建议

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作，及时与财政沟通，确保对项目资金实时了解，同时对资金的拨付、使用建立科学、系统的备查簿。
全面落实好各项惠农补贴政策，积极对接财政部门及时按计划足额拨付兑付到户，切实保障牧民积极性，健全完善11个乡镇畜牧兽医社会化服务体系全覆盖，全面配套动物防疫基础设施设备，提升草原生态保护与修复。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。