附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年（第二批）中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目

实施单位（公章）：尼勒克县草原工作站

主管部门（公章）：尼勒克县草原工作站

项目负责人（签章）：杨斌

填报时间：2025年04月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
2021年3月12日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号），加快推进草原生态修复。强化草原生物灾害监测预警，加强草原有害生物及外来入侵物种防治，不断提高绿色防治水平。
草原是我国重要的生态系统和自然资源，在维护国家生态安全、边疆稳定、民族团结和促进经济社会可持续发展、农牧民增收等方面具有基础性、战略性作用。党的十八大以来，草原保护修复工作取得显著成效，草原生态持续恶化的状况得到初步遏制，部分地区草原生态明显恢复。但当前我国草原生态系统整体仍较脆弱，保护修复力度不够、利用管理水平不高、科技支撑能力不足、草原资源底数不清等问题依然突出，草原生态形势依然严峻。为进一步加强草原保护修复，加快推进生态文明建设，尼勒克县草原工作站申请实施该项目。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目
（2）项目主要内容：通过中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目的实施，草原有害生物防治面积不低于23万亩，防治效果达到80%-90%以上（生物防控效果达到80%以上，应急防治效果达到90%以上），有效控制草原有害生物危害。项目实施后草地生态环境有明显改善，持续发挥显著的生态效益。
尼勒克县2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目质量达标率90%，项目计划任务完成率95%，巩固草原生态修复成果，草原生态服务功能增强，提高草原生物灾害绿色防空比例，提高应急处置能力，降低成灾风险，引导项目区牧民生产生活方式逐步转型取得一定效果，草原生态系统和生物多样性得到有效保护，草原保护和管理能力明显提升，民生状况逐步改善，服务对象满意度90%。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县草原工作站。
实施时间：本项目实施时间为2024年3月—2024年12月。
实施情况：开展防前监测调查、防效调查评估，并在监测结束后提供相关监测数据、表格、报告等技术成果。生物药剂的选择必须严格按照《中华人民共和国农药管理条例》和原农业部《草原治虫灭鼠实施规定》相关规定执行，通过政府采购平台选择高效、低毒、低残留、没有二次中毒，不造成环境严重污染的药剂。防效调查时间为施药前和施药后一周之内各取样调查一次，生物防治效果调查，防后7天后取样调查一次。
截止2024年12月底，完成草原有害生物防治面积23.5万亩，其中虫害防治20万亩，鼠害防治3.5万亩，草原有害生物成灾率低至9.5%，防治效果达到80%-90%以上（生物防控效果达到80%以上，应急防治效果达到90%以上），项目成本控制在每亩2.94万元，有效控制草原有害生物危害。项目实施后草地生态环境有明显改善，持续发挥显著的生态效益。
4.项目实施主体
（1）主要职能
草原建设、技术推广、技能培训等工作任务；开展人工草地建设和牧草种植及技术推广、草原生物灾害防治及技术推广；草原网围栏建设天然草原退牧还草工程监理及技术指导。
（2）机构设置情况
尼勒克县草原工作站无下属预算单位，下设2个科室是：办公室、财务室。
单位编制数15人，实有人员12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员11人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为69万元，资金来源为中央专项资金，其中：财政资金69万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金69万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金69万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付专用药品费用53.14万元、劳务费费用11.85万元、设计费1万元、车辆运行费3.01万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
通过中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目的实施，草原有害生物防治面积不低于23万亩，防治效果达到80%-90%以上（生物防控效果达到80%以上，应急防治效果达到90%以上），有效控制草原有害生物危害。项目实施后草地生态环境有明显改善，持续发挥显著的生态效益。
尼勒克县2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目质量达标率90%，项目计划任务完成率95%，巩固草原生态修复成果，草原生态服务功能增强，提高草原生物灾害绿色防空比例，提高应急处置能力，降低成灾风险，引导项目区牧民生产生活方式逐步转型取得一定效果，草原生态系统和生物多样性得到有效保护，草原保护和管理能力明显提升，民生状况逐步改善，服务对象满意度90%。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：开展防前监测调查、防效调查评估，并在监测结束后提供相关监测数据、表格、报告等技术成果。根据需要防治的面积及需求编制实施方案及预算计划。
项目实施：通过政府采购平台选择生物药剂，选择必须严格按照《中华人民共和国农药管理条例》和原农业部《草原治虫灭鼠实施规定》相关规定执行，选择高效、低毒、低残留、没有二次中毒，不造成环境严重污染的药剂。在开展防治前进行药效试验，针对不同防治器械，不同药剂，不同浓度（高、中、低）最终确定防治用量。防治过程中尼勒克县林业和草原局进行全程监督。防效调查时间为施药前和施药后一周之内各取样调查一次，生物防治效果调查，防后7天后取样调查一次。
项目完成：项目完成后对防效效果进行检测调查，对项目进行验收。截止2024年12月底，完成草原有害生物防治面积23.5万亩，其中虫害防治20万亩，鼠害防治3.5万亩，草原有害生物成灾率低至9.5%，防治效果达到80%-90%以上（生物防控效果达到80%以上，应急防治效果达到90%以上），项目成本控制在每亩2.94万元，有效控制草原有害生物危害。项目实施后草地生态环境有明显改善，持续发挥显著的生态效益。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“草原有害生物防治面积——鼠害（万亩）”指标，预期指标值为“大于等于3万亩”；
“草原有害生物防治面积——虫害”指标，预期指标值为“大于等于20万亩”；
②质量指标
“草原有害生物成灾率”指标，预期指标值为“能够按照相关标准完成小于等于9.5%”；
③时效指标
“原有害生物防治任务当期完成率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“草原虫鼠害防治成本”指标，预期指标值为“小于等于3万元/亩”；
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
无此类指标。
③生态效益指标
“控制草原生物灾害的扩散蔓延”指标，预期指标值为“有效控制”；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“周边群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年（第二批）中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年（第二批）中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
曹爱新（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
张生楹（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
刘星（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年3月1日—3月7日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月9日—3月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月17日—3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是为保证项目顺利进行和总体目标的如期实现，在项目法人负责制基础上，成立项目实施领导小组，监督、检查项目的执行和进展情况。负责项目的组织计划和具体实施，负责资金使用、档案管理，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题，组织项目评估、项目验收、绩效考评等工作。
二是项目投资须严格执行财务管理制度，加强资金管理，项目各类资金实行专款专用，任何单位和个人不得挪用截留。项目管理部门的财务要接受上级项目主管部门和同级财政、金融、审计的检查、监督。
三是尼勒克县2024年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目采购的防治药品均由尼勒克县林业和草原局统一入库管理，县林草局安排专人进行出入库登记、药品发放管理等工作，并在药品出库前与用药单位签订安全用药责任书，保证药剂使用安全、有效。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为69万元，全年预算数为69万元，全年执行数为69万元，预算执行率为100%。
2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成草原有害生物防治面积23.5万亩，其中虫害防治20万亩，鼠害防治3.5万亩，草原有害生物成灾率低至9.5%，防治效果达到80%-90%以上（生物防控效果达到80%以上，应急防治效果达到90%以上），项目成本控制在每亩2.94万元，有效控制草原有害生物危害。项目实施后草地生态环境有明显改善，持续发挥显著的生态效益。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；
项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）中“加快推进草原生态修复。强化草原生物灾害监测预警，加强草原有害生物及外来入侵物种防治，不断提高绿色防治水平。”内容，符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县草原工作站配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“草原生物灾害防治及技术推广”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农林水支出”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《2024年（第二批）中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目实施方案》实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目的实施，草原有害生物防治面积不低于23万亩，防治效果达到80%-90%以上（生物防控效果达到80%以上，应急防治效果达到90%以上），有效控制草原有害生物危害。项目实施后草地生态环境有明显改善，持续发挥显著的生态效益。尼勒克县2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目质量达标率90%，项目计划任务完成率95%，巩固草原生态修复成果，草原生态服务功能增强，提高草原生物灾害绿色防空比例，提高应急处置能力，降低成灾风险，引导项目区牧民生产生活方式逐步转型取得一定效果，草原生态系统和生物多样性得到有效保护，草原保护和管理能力明显提升，民生状况逐步改善，服务对象满意度90%。”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金69万元，预算执行率为100%。实际已草原有害生物防治面积23.5万亩，其中虫害防治20万亩，鼠害防治3.5万亩，草原有害生物成灾率低至9.5%，防治效果达到80%-90%以上（生物防控效果达到80%以上，应急防治效果达到90%以上），项目成本控制在每亩2.94万元，有效控制草原有害生物危害。项目实施后草地生态环境有明显改善，持续发挥显著的生态效益。通过项目持续实施，保护了自然环境，促进草原资源可持续发展，为保护草原生态屏障提供管理决策基础，有利于草原生态文明建设的可持续发展，维护了生态安全，符合可持续发展要求。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，维护了生态安全，符合可持续发展要求，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目严格按照自治区财政厅《关于下达2024年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕51号）文件要求，结合实际防控面积及需求编制预算计划，通过项目领导小组研究讨论编制项目实施方案，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为草原有害生物防治69万元，项目实际内容为草原有害生物防治项目总投资69万元，其中草原虫害防治投资59.95万元，占项目总投资的86.88%，虫害防治中应急防治投资11.85万元，占项目总投资的17.17%，生物药剂投资48.1万元，占项目总投资的69.71%；草原鼠害防治投资5.04万元（新建鹰架投资5.04万元），占项目总投资的7.3%；项目防前防后调查监测费3.01万元，占项目总投资的4.36%；项目建设其他费用1万元，占项目总投资的1.45%（其中设计费用1万元，占项目总投资的1.45%），预算申请与《2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金69万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为3元每亩，数量为23万亩。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目资金的请示》和《2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）的通知》（伊州财建【2024】47号）文件显示，本项目实际到位资金69万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为69万元，全部为中央预算内资金。实际到位资金69万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（69/69）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金69万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（69/69）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100.00%*5=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《关于全面加强林业草原转移支付资金管理的通知》（办规字〔2020〕108号），资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定尼勒克县草原工作站财务收支业务管理制度》《尼勒克县草原工作站采购业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地州、县以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目项目工作领导小组，由刘灿辉任组长，负责项目的组织工作；乌图那森任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：巴图巴依尔和朱庆丹，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“草原有害生物防治面积——鼠害（万亩）”指标，预期指标值为“大于等于3万亩”，实际完成指标值为“3万亩”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“草原有害生物防治面积——虫害”指标，预期指标值为“大于等于20万亩”，实际完成指标值为“20万亩”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
2.质量指标完成情况分析
“草原有害生物成灾率”指标，预期指标值为“能够按照相关标准完成小于等于9.5%”，指标完成率为9.5%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.时效指标完成情况分析
“原有害生物防治任务当期完成率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
4.经济成本指标完成情况分析
“草原虫鼠害防治”预期指标值为““小于等于3元/亩”实际完成指标值为“2.94元/亩”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.生态效益指标完成情况分析
“控制草原生物灾害的扩散蔓延”指标，预期指标值为“有效控制”；实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。
2.满意度完成情况分析
“周边群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.坚持正确引导。部分农牧民对虫鼠害生物防治政策的认识不够，管护不到位，需要正确引导退耕农牧民。
2.规范项目管理。林草局指导项目实施单位，制定详细的计划方案，加强草原生物防治资金的监管和资料收集，加强退耕还草地监督。
3.确保项目质量。林草局承担监管职责，确保按照时间节点完成监督、管理好退耕还草地，坚持质量优先。
（二）存在的问题及原因分析
一是部分防治户初衷仅为了享受国家补贴。现阶段对虫鼠害草原生物防治技术部理解，导致防治过程中不能连片防治。
二是受旧思想约束，生物防治的药性较大，会导致牲畜死亡等情况发生，实际使用药品为低毒药品，对牲畜无影响，牧民对此情况不了解，导致时常出现阻工现象。
（三）下一步改进措施
加大宣传力度，重点宣传通过此次项目实施，草原有害生物发生率大大降低，草原的防护功能将得到有力地改善和提高，草原质量和综合功能将得到进一步提高，草原资源质量和数量也会得到大幅度的提升，这些都将会使草原的防护功能充分发挥，从而发挥更大的生态效益、社会效益和经济效益。

六、有关建议

加强草原虫鼠害生物防治政策宣传力度，加大对草原有毒有害生物的监测监督，正确引导农牧民管护好草地，防止虫鼠害大面积发生导致生物灾害失控现象。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。