附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目

实施单位（公章）：新疆哈萨克自治州尼勒克县商务和工业信息化局

主管部门（公章）：新疆哈萨克自治州尼勒克县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：赵晶

填报时间：2025年05月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
新疆天蕴有机农业有限公司位于新疆伊犁州尼勒克县喀拉苏乡(三文鱼基地)，是农业产业化国家重点龙头企业、自治区扶贫重点龙头企业、国家高新技术企业、新疆渔业装备工程技术研究中心的依托单位，企业现有产业技术研发团队16人，技术带头人李春雨2006年荣获科技部星火计划二等奖、2021年荣获自治区科技进步奖二等奖。企业与大连海洋大学、新疆维吾尔自治区水产科学研究所、中国水产科学研究院渔业机械研究所等10余家高校、科研院所建立长期合作，围绕虹鳟养殖捕捞、三倍体制种、精深加工、冷链运输等方面开展合作研究。企业立足全国种业安全、粮食安全，积极响应《“十四五”全国现代种业发展规划》《“十四五”现代种业提升工程建设规划》《新疆维吾尔自治区渔业“十四五”发展规划》等政策号召，贯彻落实总书记关于树立大食物观、反向江河湖海等重要指示批示精神，按照党中央关于推进渔业高质量发展的政治要求及重大部署，形成从苗种繁育、标准化生产、精深加工、一二、三产业融合的全产业链发展格局，充分发挥新疆丰富的冷水资源优势，全方位、多途径开发食物资源，丰富食物品种，提升食物品质，满足各族群众日益多元的食物消费需求,为满足全国人民对特色优质水产品的需求贡献新疆渔业力量。
基于以上背景,企业拟柔性引进中国水产科学研究院黑龙江水产研究所王炳谦团队5人，帮带培养本地骨干人才6人(硕士2人，本科4人)，重点攻克虹鳟鱼制种、虹鳟保鲜加工技术、养殖装备升级改造等关键技术,革新虹鳟三倍体制种技术和工艺流程，打破国外技术垄断，实现企业降本增效，推动水产养殖产业健康可持续发展。
2.主要内容
（1）项目名称：新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目
（2）项目主要内容：新疆天蕴有机农业有限公司拟柔性引进中国水产科学研究院黑龙江水产研究所王炳谦团队5人，帮带培养本地骨干人才6人(硕士2人，本科4人)，重点攻克虹鳟鱼制种、虹鳟保鲜加工技术、养殖装备升级改造等关键技术,革新虹鳟三倍体制种技术和工艺流程，打破国外技术垄断，实现企业降本增效，推动水产养殖产业健康可持续发展。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县商务和工业信息化局。
实施时间：本项目实施时间为2024年1月—2024年12月。
实施情况：本项目自立项以来，我单位严格遵循财政资金管理办法，建立专项监管机制。依据申报方案及资金使用方案，完成90万元项目资金拨付，用于人才引进。全过程资金拨付均通过专户管理，确保专款专用，资金拨付合规率达100%。截至2024年12月底，该项目已完成养殖技术引才育才补贴人数达到14人，引才育才培训次数达到3次，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，引才育才年补贴标准每人达到3.57万元，剩余资金用于培训等支出，项目实际支出90万元。通过该项目的实施，有效提高了当地人均生活水平，受益人员满意度达到100%。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策以及自治区、自治州国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施。研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策以及自治区工业和信息化发展的政策建议，并组织实施和监督检查。推进信息化和工业化融合发展。
②拟订全县商务、工业和信息化发展规划；根据国家、自治区、自治州产业政策，协助相关部门拟订全县产业政策并组织实施；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。
③贯彻执行国家、自治区、自治州等地方政府关于招商引资的方针、政策；组织协调跨地区招商引资活动，完善招商引资服务体系；会同有关部门拟订县招商引资中长期规划并提出招商引资优惠、奖励等政策；负责全县招商引资项目的规划编制，做好招商项目库的建设，发布招商信息；负责全县招商引资活动的组织、协调、联络和服务工作，组织参加上级部门举办的交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动；负责全县招商引资统计工作。
④监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；协助拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调油地关系；贯彻落实国家、自治区、自治州关于现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，参与监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按照有关规定对成品油零售环节进行监督管理。
⑤贯彻落实自治区、自治州行业专项规划、行业法规、技术规范和标准；负责工业和信息化领域各行各业的管理；负责全县纺织行业管理工作，做好纺织服装产业经济运行分析，协调行业发展中的重大问题和重大事项；负责全县盐业行业管理工作，依法实施食盐专营；负责园区申报建设管理综合协调工作；推进轻工、纺织、农副产品、建材等行业高质量发展。
⑥负责工业和信息化产业的技术改造投资管理；贯彻自治区改造投资的有关政策措施；贯彻自治区工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；贯彻自治区装备工业发展规划及政策措施；协助指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流工作。
⑦指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；负责中小微企业的宏观指导和服务，协调解决有关重大问题；推动建立完善服务体系及信用担保体系；负责组织协调县减轻企业负担领导小组办公室的工作；负责中小企业发展专项资金申报、中小企业服务体系补助资金项目，对项目实施和资金使用进行监督和管理；负责县内工业和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作。
⑧贯彻落实自治区工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；组织实施工业节能降耗、环境保护、综合利用为主要内容的节能减排重点项目；组织协调全县有关清洁生产、节能环保产业发展工作。指导和推进以节能降耗，环境保护综合利用为主要内容的新产品、新技术开发和设备改造，组织协调新产品、新技术、新设备的推广应用；负责对新型墙体材料产品认证的上报，推进新型高附加值建材产品的开发、推广和应用，协助处理违反墙体材料革新与节能政策与法规的行为。负责工业领域节能降耗专项资金的使用和管理。
⑨组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录以及自治区、自治州促进外贸增长的政策措施；会同有关部门执行进出口商品政策，协助推进贸易促进活动和外贸促进体系建设。
⑩贯彻执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。
？协调推进信息化工作；指导协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会公共服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作。落实电子信息产业的发展规划；协调电子信息产业重大专项实施。
？协调拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
？制定全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施，指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场，协调推进电子商务行业统计体系和评价体系建设，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。
？承担全县商贸流通行业的管理职责，负责拍卖、成品油、汽车报废、再生资源回收、单用途商业预付卡和二手车市场的监督管理工作。
？参与拟定尼勒克县贸易发展规划，促进城乡市场发展，协助大宗产品批发市场规划建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。协助整顿和规范市场经济秩序工作的责任，执行落实国家，自治区、自治州规范市场运行，流通秩序工作的责任，执行落实国家，自治区、自治州规范市场运行，流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设；配合相关部门建立市场诚信公共服务平台，对特殊商贸流通行业进行监督管理；酒类流通管理工作。
？承办县委、县人民政府交办的其他工作机构设置情况
（2）机构设置情况
新疆哈萨克自治州尼勒克县商务和工业信息化局下设科室综合办公室，企业科，商贸流通科，党建科和财务科室。
新疆哈萨克自治州尼勒克县商务和工业信息化局编制数15人，实有人数40人，其中：在职16人，增加2人；退休24人，减少4人；离0人，增加0人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为90万元，资金来源为自治区专项资金，其中：财政资金90万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金90万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金90.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才奖补费用90万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
2024年，团队的工作重点是综合运用基因组加倍、性别控制和倍性鉴定等关键技术开展虹鳟三倍体制种，建立高效低成本的虹鳟三倍体制种技术和工艺流程，备案虹鳟三倍体规模化制种标准化规程1个，申请专利1个，资金完成率100%。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：新疆天蕴有机农业有限公司于2023年7月申报《新疆百亿人才发展新政一“2+5”重点人才计划》中的“重点园区引才育才计划”，该项目于2023年10月23日组织评审，于2023年12月20日在新疆维吾尔自治区工业和信息化厅网站上予以公示。新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目在支持名单内。根据《关于拨付新疆人才基金2024年度第一轮支持资金的通知》(伊州财行〔2024〕3号)通知，我单位申请资金引才育才资金90万元。
我单位通过实地走访企业养殖基地、实验室，结合行业数据调研，对项目单位的有机虹鳟鱼养殖规模、技术研发能力、人才储备状况进行全面评估，确保其具备实施项目的条件。同时，对项目申报方案中的引才计划、育才方案、资金使用方案进行深度审核，明确90万元奖补金在人才引进、培训开展、技术研发等环节的具体用途，严格遵循《中华人民共和国预算法》相关规定，为后续资金监管与项目推进奠定坚实基础。
项目实施：2024年7月我单位将资金90万元一次性拨付后，我单位要求项目单位定期报送项目进展情况。7-8月，重点监督人才引进工作，核查招聘流程、人才到岗情况；9-10月，加强育才工作监管，审查培训课程、师资及学员考核资料，同步推进技术研发方案审核与资金使用抽查；11-12月，实地监测技术成果在养殖基地的转化应用，通过数据对比验证研发成效，开展人才培训效果评估，确保项目各项目标稳步推进。此外，密切关注技术成果在养殖基地的转化应用，通过数据对比评估研发成效，开展人才培训效果综合评价，确保项目各项工作有序推进、目标逐步达成。
项目完成：截至2024年12月底，该项目已完成养殖技术引才育才补贴人数达到14人，引才育才培训次数达到3次，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，引才育才年补贴标准每人达到3.57万元，剩余资金用于培训等支出，项目实际支出90万元。通过该项目的实施，有效提高了当地人均生活水平，受益人员满意度达到100%。
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“养殖技术引才育才补贴人数”指标，预期指标值为“大于等于5人”；
“引才育才培训次数”指标，预期指标值为“大于等于1次”。
②质量指标
“资金支付准确率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；
③时效指标
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“引才育才年补贴标准（5人）”指标，预期指标值为“小于等于4.5万元”；
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“有效提高当地人均生活水平”指标，预期指标值为“有效提高”；
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益人员满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%～80.00%（含）、80.00%～60.00%（含）、60.00%～0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
李娜（评价小组组长）：主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作；
赵晶（评价小组组员）：主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对绩效评价工作质量把关；
陈琦（评价小组组员）：主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。
2.组织实施
2025年3月2日—3月10日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月11日—3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年3月21日—3月30日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是资金使用规范高效，财务管理严谨透明。90万元奖励金全额用于引才育才与技术研发，严格按预算执行，实现专款专用；通过月报审查、实地抽查等方式，确保资金流向可追溯、使用合规率达100%，每笔支出均与项目目标强相关，有效保障资金使用效益。
二是人才培育成果突出，团队实力显著增强。成功引进5名行业骨干，开展4场定制化培训.形成“专家带骨干”的人才培养模式，为本地培育出一支掌握有机虹鳟鱼制种与养殖核心技术的专业队伍。
三是技术应用成果突出。重点攻克虹鳟鱼制种、虹鳟保鲜加工技术、养殖装备升级改造等关键技术,革新虹鳟三倍体制种技术和工艺流程，科研人员先后开展了虹鳟三倍体人工制种技术研究，通过连续两年的对比研究，已在多个关键环节取得了突破，鱼苗孵化率和养殖成活率均达到80%。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为90万元，全年预算数为90万元，全年执行数为90万元，预算执行率为100%。
新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。该项目已完成养殖技术引才育才补贴人数达到14人，引才育才培训次数达到3次，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，引才育才年补贴标准每人达到3.57万元，剩余资金用于培训等支出，项目实际支出90万元。通过该项目的实施，有效提高了当地人均生活水平，受益人员满意度达到100%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；
项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100.00%；
项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项具备坚实依据，紧密贴合政策导向、行业需求与单位职能。从政策遵循角度来看，完全契合自治区党委、自治区人民政府印发的《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）精神。该意见明确指出，设立100亿元人才发展基金，支持重大产业项目、关键民生领域等人才培养引进。虹鳟鱼产业作为新疆特色渔业的重要组成部分，对推动地方经济发展、保障民生具有重要意义，本项目的引才育才计划正是对这一政策的有力落实。在行业规划方面，高度符合《伊犁州直渔业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》要求。方案提出到2025年底，伊犁州直渔业养殖面积达2.2万亩，渔业年总产量达3.18万吨，渔业一二三产总产值达59.27亿元等目标。通过引进专业人才，提升虹鳟鱼制种及养殖技术，有助于推进当地渔业标准化、绿色化、产业化发展，契合方案中打造现代渔业高质量发展新格局的规划，符合行业发展规划和政策要求。
本项目立项符合《尼勒克县商务和工业信息化局配置内设机构和人员编制规定》，推动产业技术创新与人才队伍建设是核心职责之一。虹鳟鱼产业在发展过程中面临技术瓶颈与人才短缺问题，开展此引才育才项目，能够有效促进产业技术升级，符合单位履行促进地方产业升级的职能需求。
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“渔业发展”经济分类为“费用补贴”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》(新财行〔2024〕3号)文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为2024年，团队的工作重点是综合运用基因组加倍、性别控制和倍性鉴定等关键技术开展虹鳟三倍体制种，建立高效低成本的虹鳟三倍体制种技术和工艺流程，备案虹鳟三倍体规模化制种标准化规程1个，申请专利1个，资金完成率100%；本项目实际工作内容为：截至2024年12月底，该项目已完成养殖技术引才育才补贴人数达到14人，引才育才培训次数达到3次，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，引才育才年补贴标准每人达到3.57万元，剩余资金用于培训等支出，项目实际支出90万元。通过该项目的实施，有效提高了当地人均生活水平，受益人员满意度达到100%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提升了县域虹鳟鱼养殖技术水平，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制以2023年度第二批“2+5”重点人才计划申报指南为依据，采用“政策对标、分项核算、多方论证”的编制方法。照上级下发名单对照明细等上报至财政局审核，审核通过后录入预算管理系统编制预算，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为养殖技术引才育才补贴人数达到5人，引才育才培训次数达到1次，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，引才育才年补贴标准达到4.5万元以上，有效提高当地人均生活水平，收益人员满意度达到95%，项目实际内容为养殖技术引才育才补贴人数达到5人，引才育才培训次数达到3次，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，引才育才年补贴标准达到4.5万元以上，有效提高当地人均生活水平，收益人员满意度达到100%。预算申请与《新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金90万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为《自治区“2+5”重点人才计划资金管理办法》规定的人才引进90万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目资金的请示》和《新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》文件显示，本项目实际到位资金90万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为90万元，其中：本级财政安排资金90万元，其他资金0万元，实际到位资金90万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（90/90）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3.00分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金90万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（90/90）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100%*5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县商务和工业信息化局单位资金管理办法》《尼勒克县商务和工业信息化局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《专项资金资金管理办法》《尼勒克县商务和工业信息化局收支业务管理制度》《尼勒克县商务和工业信息化局政府采购业务管理制度》《尼勒克县商务和工业信息化局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了新疆天蕴有机虹鳟鱼制种及养殖技术团队引才育才项目工作领导小组，由李娜任组长，负责项目的组织工作；赵晶任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈琦和赖晓萍，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作.
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“养殖技术引才育才补贴人数”指标：预期指标值为“大于等于5人”，实际完成指标值为“14人”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
“引才育才培训次数”指标：预期指标值为“大于等于1次”，实际完成指标值为“3人”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分。
2.质量指标完成情况分析
“资金支付准确率”指标：预期指标值为“大于等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
3.时效指标完成情况分析
“资金支付及时率”指标：预期指标值为“大于等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
4.经济成本指标完成情况分析
项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。
“引才育才年补贴标准(5人）”指标：预期指标值为“小于等于4.5万元”，实际完成指标值为“3.57万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“有效提高当地人均生活水平”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。
2.满意度完成情况分析
“收益人员满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，补助支出资金全部要求专户发放。
（3）进一步加强项目管理和协调服务，全面落实补助支出进度及强化资金支出效果。推行月报支付，进一步加强项目资金支出的监管力度。每月定期督查项目支出进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（二）存在的问题及原因分析
1、资金申请流程繁琐：申请材料要求繁多，涉及企业运营的各个方面，从财务报表到项目规划、人员信息等，准备过程耗时费力。
2、企业对政策理解不足：企业不能准确把握专项资金补助政策要点，错过申报时机或申报不符合要求。由于政策宣传渠道有限，多通过政府官网发布，缺乏针对性推广；且政策解读不够通俗易懂，企业缺乏有效咨询途径。
（三）下一步改进措施
1、简化申请流程：建立一站式申报平台，整合各部门申报要求，实现信息一次录入、多方共享；精简不必要材料，明确核心申报要件；制作详细的申报指南和流程图，方便企业了解。
2、加强政策宣传与培训：通过线上线下多种渠道宣传，如举办政策宣讲会、深入企业培训、利用新媒体平台推送；设立专门咨询热线或服务窗口，及时解答企业疑问。

六、有关建议

1、加强产业引导：专项资金使用应与产业发展规划紧密结合，鼓励企业向高端化、智能化、绿色化方向发展，如对采用新型环保印染技术、智能化生产设备的企业给予重点支持。
2、建立反馈机制：搭建企业与政府部门沟通桥梁，定期收集企业对专项资金补助项目意见和建议，根据反馈及时调整完善政策和项目实施细则。
3、促进区域合作：鼓励不同地区企业通过专项资金支持开展合作，如东部地区企业与新疆地区企业合作共建产业链项目，实现优势互补，共同推动产业发展。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。